## 상세내역
품질관리 상세근거
(2025.08.01~2025.08.31)
[IT개발 및 유지보수] |  | 현장대리인: 위원 최봉근
담당업무 | 주 요 실 적 | 이행일자 | 담당자 | 프로그램 목록 | 긴급요청 여부 | 지적여부 | 비 고
개발 및 유지보수업무 | ▩ 시스템 모니터링 * 데몬 및 배치 프로세스 상태 점검 * 수납 및 과오납 집계 파일 수신 점검 * 계좌관련 파일 수신 점검 * WAS (jeus) 및 WEBTOB 점검 ▩ 일일자금 대사 * 수납내역 조회 * 세입세출일계표 * 세출일계표 ▩ 데몬 및 배치 프로세스 모니터링 * 코어 수납내역 - 인천시 수납 집계 내역 - 인천시 세입 e 수납 집계 내역 - 인천시 시설관리공단 수납 집계 내역 - 인천시 교통공사 수납 집계 내역 - 원주문화재단 수납 집계 내역 * 코어 계좌관련 내역 - 계좌정보 - 거래내역 정보 - 결산정보 - 강원 소방본부 세출내역 * OCR 수납 집계 - 수납 기타 집계 | 매일 | 전체 |  | - | -
* 지방재정시스템 연계 - 코드정보 수신 - 세입세출 정보 송신 * 내부집계 배치 - 세입일계 - 세입월계 - 세입세출일계 - 세출일계 - 세출월계 ▩ 자금대사 파일생성 및 전송 ▩ 사용자 모니터링 및 조회권한관리 ▩ 세입 조정 데이터 점검
| 전자결재 점검 및 개선 | 1 | 강민수 | 2단계 회수절차 수정 | - | -
| 전자결재 점검 및 개선 | 4 | 강민수 | 전자결재 회수절차 수정 Approval.xml ICH030102M01.xml crRPT031020603_2.crf ApprovalDocument.java MICH030102Task.java tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030403By01.xml
|  | 4 | 김그루 | 강원 > 금고운용현황 > 2024 상반기 금액 및 이자 상이 원인 분석 및 피드백
| 전자결재 점검 및 개선 | 5 | 강민수 | 3단계 결재자 결재 절차 수정
|  | 5 | 김그루 | 인천 > 동구청 공금거래내역 잔액 미노출 원인 파악 및 피드백 결산배치 > 세입세출일계 기산일변경 대상 조건 수정 > 체크인 sql: tom.rpt.xda.xSelectListDReportEaiFinanceByDoc04_1 tom.rpt.xda.xSelectListDReportEaiFinanceByDoc04_2
| 전자결재 점검 및 개선 | 6 | 강민수 | 3단계 결재자 결재 절차 수정
|  | 6 | 김그루 | 지방재정 춘천 배치 테스트 및 데이터 확인 | - | -
| 전자결재 점검 및 개선 | 7 | 강민수 | 3단계 결재자 결재 절차 수정 | - | -
|  | 7 | 김그루 | 원주시 > 금고운용현황 > 예치종류별 > 보통예금 항목 추가 KWD140405M01.xml KWD140405T02xml | - | -
| 전자결재 점검 및 개선 | 8 | 강민수 | 3단계 결재자 결재 절차 수정
|  | 8 | 김그루 | 원주시 > 금고운용현황 > 예치기간별 > 보통예금 항목 추가 KWD140405T03xml tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By03
| 전자결재 점검 및 개선 | 11 | 강민수 | 3단계 결재자가 3단계 반려일때 결재가 되지 않도록 수정 Approval.xml ICH030102M01.xml userDefViewClipReport.jsp
|  | 11 | 김그루 | 원주시 > 금고운용현황 > 기타사항 > 보통예금 항목 주가 KWD140405T04.xml tom.kwd.fmt.xda.xselectListKWD140405By04
| 전자결재 점검 및 개선 | 12 | 강민수 | 3단계 결재자가 2단계 반려일때 결재가 되지 않도록 수정 Approval.xml
|  | 12 | 김그루 | 원주시 > 금고운용현황 > 예치종류별 이자포함 > 보통예금 항목 추가 KWD140405T06.xml tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By08
| 보고서 점검 및 개선 | 13 | 강민수 | 세로그리드 모듈 검토: 기존 그리드 기능 분석 및 적용
|  | 13 | 김그루 | 원주시 > 금고운용현황 > 예치종류별 그룹포함 > 보통예금 항목 추가 KWD140405T07.xml tom.kwd.frnt.xda.xSelectListKWD140405By09
| 보고서 점검 및 개선 | 14 | 강민수 | 세로그리드 모듈 검토: 기존 그리드 기능 분석 및 적용
|  | 14 | 김그루 | 인천 > 담배소비세 세입세출일계표> 값 불일치 문의로 배치 정상 동작 확인 및 피드백 인천 > 세입세출일계표 >운영/개발 금액 상이 원인 파악 및 피드백
| 보고서 점검 및 개선 | 15 | 강민수 | 세로그리드 모듈 검토: 기존 그리드 기능 분석 및 적용
|  | 15 | 김그루
|  | 18 | 김그루 | 인천 > 담배소비세 세입세출일계표> 수기등록 내역 삭제 원인 분석 및 피드백
| 보고서 점검 및 개선 | 19 | 강민수 | 인천시 > 전 지역 > 회계별 모계좌 목록 > 금고운용현황 그룹 등록
|  | 19 | 김그루 | 인천시 > 전 지역 > 회계별 모계좌 목록 > 금고운용현황 그룹 등록
| 보고서 점검 및 개선 | 20 | 강민수 | 세로그리드 모듈 검토: 웹스퀘어 테이블 기능 분석 및 적용
|  | 20 | 김그루 | 공통 > 금고운용현황 > 억셀 다운로드시 파일명에 시간 표시 KWD140405M01.xml KWD140405T02.xml KWD140405T03.xml KWD140405T04.xml KWD140405T06.xml KWD140405T07.xml
| 보고서 점검 및 개선 | 21 | 강민수 | 회계별 평잔 보고서 공금잔액 전회계년도 포함되도록 수정
|  | 21 | 김그루 | 금고운용현황 > 회계편집 테이블 구성 정리 및 피드백
| 보고서 점검 및 개선 | 22 | 강민수 | 세로그리드 모듈 검토: 웹스퀘어 테이블 기능 분석 및 적용
|  | 22 | 김그루 | 제천 > 세입월계표 (분기보) > 금고명 변경 및 은행상호명과 동일한 열로 조정, 은행상호문구 변경 및 날짜 위치 조정 CBD230202M03.xml CrRPTO41020202.crf rptcommonjs sficommon.js 제천 > 세출월계표 (분기보) > 합계란에 "계->합계-로 수정하면서 글자 키우기 및 날짜 위치 조정, 금고명 변경 및 은행상호명과 동일한 열로 조정 CBD230302M03.xml crRPTO41020203.crf
| 보고서 점검 및 개선 | 25 | 강민수 | 세로그리드 모듈 검토: 동적 컴포넌트 생성 기능 분석 및 적용
|  | 25 | 김그루 | 제천 > 공금여금 잔액장 > 금고명 및 은행상호명 표시 요청 CBD230303M03.xml crRPTO41020302_1.crf 제천 > 공금예금 자금일계표 > 은행상호문구 변경 CBD230304M03.xml crRPTO41020301.crf 제천 > 공금예금 결산이자 조회 (제천) > 금고명 변경 CBD240102M03.xml
| 보고서 점검 및 개선 | 26 | 강민수 | 담배소비세 수기 등록 처리 데이터 및 기능 분석
|  | 26 | 김그루 | 인천 > 담배소비세 세입세출일계표 > 수기 등록 누락 현상 원인 파악 및 피드백 제천 > 세입세출일계/세출월계/세입월계/공금예금 자금일계표/공금예금 잔액장 > 체크인 웹취약점 > 2025 상반기 보안취약점 검출요소 조치 (불중분한 이용자 인증) > 체크인
| 보고서 점검 및 개선 | 27 | 강민수 | 세로그리드 모듈 검토: 동적 컴포넌트 생성 기능 분석 및 적용
|  | 27 | 김그루 | NS6201이랑 NS6241파일 배치 실패 원인 분석 및 피드백 제천 > 공금예금 거래내역 > 은행상호문구 변경 및 날짜 정렬 변경 CBD240101M03.xml crRPTO41020303_1.crf 제천 > 자금운용 계좌관리 > 은행상호문구 변경 CBD240201M03.xml crRPTO41030401_print_1.crf
| 보고서 점검 및 개선 | 28 | 강민수 | 공금예금거래내역 기능 문의 대응 세입월계표 연수구 주차장사업 금액 확인 문의 대응
|  | 28 | 김그루 | 제천 > 자금운용계좌 만기 명세 > 은행상호문구 변경 및 날짜 위치 조정 crRPTO41030402_1.crf 제천 > 회계별 자금운용 현황표2 (제천) > 금고명, 은행상호문구 변경 및 은행상호명과 동일한 열로 조정, 날짜 위치 조정CBD240203M03.xml CrRPTO41020204.crf
|  | 29 | 김그루
장애관리업무 및 이슈 사항 | (공통) 담배소비세 데이터 삭제 원인 분석 | 26일 | 전체 | 배치로 등록되는 데이터가 삭제되는 원인 분석 | - | -
[5 empty] | - | -
| (공통) 거래내역 배치 실패 원인 분석 | 27일 | 전체 | 코멘트의 비정상 문자 코드로 인한 오류 재처리 | - | -
중장기 프로젝트 대응 | ⊙ 2025 보고서 개선 프로젝트 | 1~31일 | 전체 | 보고서 개선을 위한 신규 집계 적용 및 신규 보고서 추가 | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
기타 유지보수에 필요한 업무 | - H/W,S/W의 이상유무 확인 및 로그 점검 | 매일 | 전체 |  | - | -