## 상세내역
품질관리 상세근거
(2025.09.01~2025.09.30)
[IT개발 및 유지보수] |  | 현장대리인: 위원 최봉근
담당업무 | 주 요 실 적 | 이행일자 | 담당자 | 프로그램 목록 | 긴급요청 여부 | 지적여부 | 비 고
개발 및 유지보수업무 | ▩ 시스템 모니터링 * 데몬 및 배치 프로세스 상태 점검 * 수납 및 과오납 집계 파일 수신 점검 * 계좌관련 파일 수신 점검 * WAS (jeus) 및 WEBTOB 점검 ▩ 일일자금 대사 * 수납내역 조회 * 세입세출일계표 * 세출일계표 ▩ 데몬 및 배치 프로세스 모니터링 * 코어 수납내역 - 인천시 수납 집계 내역 - 인천시 세입 e 수납 집계 내역 - 인천시 시설관리공단 수납 집계 내역 - 인천시 교통공사 수납 집계 내역 - 원주문화재단 수납 집계 내역 * 코어 계좌관련 내역 - 계좌정보 - 거래내역 정보 - 결산정보 - 강원 소방본부 세출내역 * OCR 수납 집계 - 수납 기타 집계 | 매일 | 전체 |  | - | -
* 지방재정시스템 연계 - 코드정보 수신 - 세입세출 정보 송신 * 내부집계 배치 - 세입일계 - 세입월계 - 세입세출일계 - 세출일계 - 세출월계 ▩ 자금대사 파일생성 및 전송 ▩ 사용자 모니터링 및 조회권한관리 ▩ 세입 조정 데이터 점검
| 보고서 개선 | 1 일 | 강민수 | 세입세출일계표, 계좌별세입세출자금일계표 전년도 해지 운용잔액 제외 처리 추가 | - | -
| 유지보수 | 1 일 | 김그루 | 인천자금이체원장 파일 배치 신규 로직 테스트 및 버그 수정 | - | -
| 보고서 개선 | 2 일 | 강민수 | 세입세출일계표, 계좌별세입세출자금일계표 전년도 해지 운용잔액 제외 처리 추가 체크인 tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030324By01.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030325By01.xml | - | -
| 유지보수 | 2 일 | 김그루 | 개발서버 > 보통예금 계좌현황' 및 '보통예금 부서별 계좌번호 관리' > 전 지역 화면 추가 및 2차 인증 기능 추가 제천 > 공금예금 거래내역 > 은행/금고명 UI 변경 CBD240102M03xml crRPTO41040501_1.crf 제천 > 자금운용 계좌관리 > 은행/금고명 UI 변경 CBD240101M03.xml, crRPTO41020303_1.crf 제천 > 자금운용계좌 만기 명세 > 은행/금고명 UI 변경 CBD240201M03 xml crRPT041030401_print_1.crf 제천 > 회계별 자금운용 현황표2 > 은행/금고명 UI 변경 crRPTO41030402_1.crf 제천 > 공금예금 결산이자 조회 > 은행/금고명 UI 변경 CBD240203M03.xml, crRPTO41020204.crf 제천 > 이자지급보고서 > 은행/금고명 UI 변경 crRPT041030404.crf | - | -
| 인천시 행정구역 개편 | 3 일 | 강민수 | 인천시 행정구역 재편에 관련 영향도 분석
| 인천시 행정구역개편 | 3 일 | 김그루 | 인천시 행정구역개편 > 화면 별 사용쿼리 정리 및 군구 조건 사용 여부 분석
| 인천시 행정구역 개편 | 4 일 | 강민수 | 인천시 행구역 재편에 관련 영향도 분석 | - | -
| 인천시 행정구역개편 | 4 일 | 김그루 | 인천시 행정구역개편 > 배치 별 사용쿼리 정리 및 군구 조건 사용 여부 분석 보고서 서버 정기 재기동 후 서비스 기능 확인 지원
| 인천시 행정구역 개편 | 5 일 | 강민수 | 인천시 행구역 재편에 관련 영향도 분석
| 인천시 행정구역개편 | 5 일 | 김그루 | 인천시 행정구역개편 > 배치 별 사용쿼리 정리 및 군구 조건 사용 여부 상세 분석 및 문서 작성
| 보고서 개선 | 8 일 | 강민수 | 세입세출자금일계표 세로그리드 그룹별 소계 추가
| 보고서 개선 | 9 일 | 강민수 | 세입세출자금일계표 세로그리드 그룹별 소계 추가
| 보고서 개선 | 10일 | 강민수 | 세입세출자금일계표 세로그리드 그룹별 전체조회 동작 수정
| 보고서 개선 | 11 일 | 강민수 | 세입세출자금일계표 세로그리드 셀선택 하이라이트 추가
| 유지보수 | 11 일 | 김그루 | 세입업무 > 세입관리 > 세입등록/세입조정/과오납조정 >매뉴얼 작성
| 보고서 개선 | 12 일 | 강민수 | 세입세출자금일계표 세로그리드 클립리포트 소계 추가
| 유지보수 | 12 일 | 김그루 | 세입업무 > 세입관리 > 세입등록/세입조정/과오납조정 > 매뉴얼 작성 | - | -
| 보고서 개선 | 15 일 | 강민수 | 총수입및지출증명 메뉴 신규 구현
| 유지보수 | 15 일 | 김그루 | (인천) 세입자금정산세부내역 >카드분 >전월/당월 조회 조건 확인 요청 세입업무 > 세입관리 > 타행수납집계등록/조회 매뉴얼 작성
| 보고서 개선 | 16 일 | 강민수 | 총수입및지출증명 메뉴 신규 구현
| 유지보수 | 16 일 | 김그루 | 세입업무 > 과오납환급 > 과오납반환지급내역 매뉴얼 작성 세입업무 > 과오납환급 > 입출금지시 관리 매뉴얼 작성
| 보고서 개선 | 17 일 | 강민수 | 총수입및지출증명 메뉴 신규 구현 세입세출자금일계표 과오납조정금액 군구조건 수정 체크인 tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030324By01.xml
| 인천시 행정구역개편 | 17 일 | 김그루 | 인천시 행정구역개편 > 화면별 공통코드 및 조회조건에 사용되는 테이블 및 조건 정리 및 문서 전달
| 보고서 개선 | 18 일 | 강민수 | 세입세출자금일계표 회계명 관련 수정
| 유지보수 | 18 일 | 김그루 | 세입업무 > 부가국세 > 전구청 잔액 조회 매뉴얼 작성
| 보고서 개선 | 19 일 | 강민수 | 세입세출자금일계표 회계명 관련 수정
| 유지보수 | 19 일 | 김그루 | 세입업무 > 부가국세 > 구청별 합계표 매뉴얼 작성 세입업무 > 부가국세 > 거래명세 조회 매뉴일 작성
| 보고서 개선 | 22 일 | 강민수 | 세입세출자금일계표 회계명 관련 수정
| 유지보수 | 22 일 | 김그루 | 세입업무 > 회계별 > 세입금 내역 조회 매뉴얼 작성 세입업무 > 수납내역 > 수납내역 조회 매뉴얼 작성
| 보고서 개선 | 23 일 | 강민수 | 세입세출자금일계표 수정사항 및 총수입및지출증명 신규 체크인 ICH030324M01.xml rpt_ui_layout.css tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030324By01.xml vertical-transpose.js crRPTICH030324M01_all.crf ICH030506M01.xml crRPTICH030506M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030506By01.xml
| 유지보수 | 23 일 | 김그루 | 금고운용현황 > 5월 이후 반영된 내용 정리 및 금액 상이 원인 추적 후 피드백
| 보고서 개선 | 24 일 | 강민수 | 세입세출자금일계표 수정사항 및 총수입및지출증명 유효처리 추가
| 유지보수 | 24 일 | 김그루 | 세입업무 > 수납내역 > 지급통지서 조회 매뉴얼 작성 세입업무 > 수납내역 > 이체내역표 조회 매뉴얼 작성
| 보고서 개선 | 25 일 | 강민수 | 세입세출자금일계표 수정사항 및 총수입및지출증명 유효처리 추가 체크인 vertical-tranpose.js ICH030324M01.xml crRPTICH030324M01_all.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030506By01.xml 시도금고 계좌별 사용 회계 문서작성
| 유지보수 | 25 일 | 김그루 | 세입업무 > 수납내역 >구청별 자금이체 내역표 매뉴얼 작성 강원/춘천 > 계좌별 > 회계분류 후 항목 문서 전달
| 보고서 개선 | 26 일 | 강민수 | 관리자 메뉴 점검 및 분석
| 유지보수 | 26 일 | 김그루 | 세입업무 > 수납내역 > 본청 사업소별 세외수입 매뉴얼 작성 보고서 > 세출보고서 > 계좌별 세입세출 자금일계표 매뉴일 작성
| 보고서 개선 | 29 일 | 강민수 | 회계관리방식 분석 및 개선방향 도출
| 유지보수 | 29 일 | 김그루 | 보고서 > 세출보고서 > 계좌별 세입세출 자금일계표 매뉴얼 작성
| 보고서 개선 | 30 일 | 강민수 | 세입월계표 신규
| 유지보수 | 30 일 | 김그루 | 회계관련 테이블 데이터 분석
장애관리업무 및 이슈 사항 | (공통) 신년도 부서 및 사용자 신규 적용 | 13일 | 전체 | (공통) 신년도 부서 및 사용자 신규 적용 | - | -
[5 empty] | - | -
| (인천) 서구청 비정상 적재 처리 | 29일 | 전체 | e호조 데이터 송신 점검 | - | -
중장기 프로젝트 대응 | ⊙ 2025 보고서 개선 프로젝트 | 1~30일 | 전체 | 보고서 개선을 위한 신규 집계 적용 | - | -
[5 empty] | - | -
|  | 1~30일 | 전체 | 인천시 행정구역 개편 관련 영향도 분석 | - | -
기타 유지보수에 필요한 업무 | - H/W,S/W의 이상유무 확인 및 로그 점검 | 매일 | 전체 |  | - | -