## 상세내역
품질관리 상세근거
(2025.07.01~2025.07.31)
[IT개발 및 유지보수] |  | 현장대리인: 위원 최봉근
담당업무 | 주 요 실 적 | 이행일자 | 담당자 | 프로그램 목록 | 긴급요청 여부 | 지적여부 | 비 고
개발 및 유지보수업무 | ▩ 시스템 모니터링 * 데몬 및 배치 프로세스 상태 점검 * 수납 및 과오납 집계 파일 수신 점검 * 계좌관련 파일 수신 점검 * WAS (jeus) 및 WEBTOB 점검 ▩ 일일자금 대사 * 수납내역 조회 * 세입세출일계표 * 세출일계표 ▩ 데몬 및 배치 프로세스 모니터링 * 코어 수납내역 - 인천시 수납 집계 내역 - 인천시 세입 e 수납 집계 내역 - 인천시 시설관리공단 수납 집계 내역 - 인천시 교통공사 수납 집계 내역 - 원주문화재단 수납 집계 내역 * 코어 계좌관련 내역 - 계좌정보 - 거래내역 정보 - 결산정보 - 강원 소방본부 세출내역 * OCR 수납 집계 - 수납 기타 집계 | 매일 | 전체 |  | - | -
* 지방재정시스템 연계 - 코드정보 수신 - 세입세출 정보 송신 * 내부집계 배치 - 세입일계 - 세입월계 - 세입세출일계 - 세출일계 - 세출월계 ▩ 자금대사 파일생성 및 전송 ▩ 사용자 모니터링 및 조회권한관리 ▩ 세입 조정 데이터 점검
|  | 1 | 강민수 |  | - | -
|  | 1 | 김그루 | 정기예금/MMDA 입지급 및 이자지급내역 정보 수신 배치 개발
|  | 2 | 강민수
|  | 2 | 김그루 | 정기예금/MMDA 입지급 및 이자지급내역 정보 수신 배치 개발
|  | 3 | 강민수
|  | 3 | 김그루 | 정기예금/MMDA입지급 및 이자지급내역 정보 수신 배치 테스트 및 버그수정
|  | 4 | 강민수
|  | 4 | 김그루 | 정기예금/MMDA입지급 및 이자지급내역 정보 수신 배치 테스트 및 버그수정
|  | 5 | 강민수
|  | 5 | 김그루
|  | 6 | 강민수
|  | 6 | 김그루 |  | - | -
|  | 7 | 강민수 |  | - | -
|  | 7 | 김그루 | 인천 > 공무원 > 로그인 실패 문의 2건 분석 및 피드백 RPT HOIKYE_CD> SIGUMGO_HOIKYE_C 컬럼 길이 변경 영향도 파악 및 피드백 | - | -
|  | 8 | 강민수
|  | 8 | 김그루 | 시스템관리>코드관리>회계코드관리 회계코드 3자리 등록 가능하게 수정 RPT060306M01.xml - 회계코드관리 ICH030208M01.xml - 세입월계표 (to-be) ICH030201M01.xml - 세입월계표 (분기보)
|  | 9 | 강민수
|  | 9 | 김그루 | RPT HOIKYE CD > SIGUMGO_HOIKYE_C 컬럼 길이 변경 > 영항도 있는 화면 및 쿼리 수정 - 세입세출일계표/회계이월 및 공통 관련 수정
|  | 10 | 강민수
|  | 10 | 김그루 | 자금운용>기타>회계이월 회계코드 2자리 Lpad 로직 수정 tom.cbd.fmt.xda.xSelectListCBD240402By01 tom.rpt.utils.xda.xSelectListComboBy02 tomrptutisxdaselectlistComboBy17 tom.rpt.utils.xda.xSelectListComboBy19 tom.kwd.rpt.xda.xSelectListKWD130301By04 tom.kwd.rpt.xdaxSelectListKWD130301By01 tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140404By01
|  | 11 | 강민수
|  | 11 | 김그루 | 회원가입 /개인정보 수정 시 >비밀번호 12자리 ->8자리 변경 개발 RPTO60101P03.xml RPTO60105M01.xml MSFIO10401Task.java
|  | 12 | 강민수
|  | 12 | 김그루
|  | 13 | 강민수
|  | 13 | 김그루
|  | 14 | 강민수
|  | 14 | 김그루 | 정기예금/MMDA 입지급 및 이자지급내역 정보 수신 배치 테스트
|  | 15 | 강민수
|  | 15 | 김그루 | 정기예금/MMDA 입지급 및 이자지급내역 정보 수신 배치 테스트 및 버그 수정
|  | 16 | 강민수
|  | 16 | 김그루 | 인천시에서 거래구분 66번이 각종 보고서 화면에 어떤식으로 반영되는지 확인 후 피드백
|  | 17 | 강민수
|  | 17 | 김그루 | 정기예금/MMDA 입지급 및 이자지급내역 정보 수신 배치 신규 체크인 JAVA: BRPTRptTdepKsHisTask.java, 쉘: BRPTRptTdepKsHis.sh SQL tom.rptxda.xlnsertRptTdepKsHis01, tom.rpt.xda.xDeleteRptTdepKsHis01
|  | 18 | 강민수
|  | 18 | 김그루 | 회계이월 > 등록내역 보기 / 이월금액 산출 회계코드 표기 동일하게 변경 tom.cbd.fmt.xda.xSelectListCBD240402By01 tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140404By01
|  | 19 | 강민수
|  | 19 | 김그루
|  | 20 | 강민수
|  | 20 | 김그루
|  | 21 | 강민수
|  | 21 | 김그루 | 원주 금고운용현황 예치종류별, 기간별, 기타사항 (보통예금 -100번대) 포함 문서 작성 및 전달
|  | 22 | 강민수
|  | 22 | 김그루 | 웹취약점 > 2025 상반기 보안취약점 검출요소 조치 (불충분한 이용자 인증) MSFIO10401Taskjava MRPTOGO100Taskjava
|  | 23 | 강민수
|  | 23 | 김그루 | 웹취약점 > 2025 상반기 보안취약점 검출요소 조치 (불충분한 이용자 인증) > 계정 별 로그인 테스트
|  | 24 | 강민수
|  | 24 | 김그루 | 웹취약점 > 2025 상반기 보안취약점 검출요소 조치 (불증분한 이용자 인증) > SSO 로그인 관련 로직 개발 MSFIO10401Taskjava
|  | 25 | 강민수
|  | 25 | 김그루 | 웹취약점 > 2025 상반기 보안취약점 검출요소 조치 (불증분한 이용자 인증) > SSO 로그인 관련 테스트 및 수정
|  | 26 | 강민수
|  | 26 | 김그루
|  | 27 | 강민수
|  | 27 | 김그루
|  | 28 | 강민수
|  | 28 | 김그루
|  | 29 | 강민수
|  | 29 | 김그루 | 결산배치 >세입세출일계 > 전송시점 변경 BRPTFinanceGyulsaninfoSndTaskjava
|  | 30 | 강민수
|  | 30 | 김그루 | 결산배치 > 세입세출일계 > 기산일변경¦대상 조건 수정 tom.rpt.xda.xSelectListDReportEaiFinanceByDoc041 tom.rpt.xda.xSelectListDReportEaiFinanceBvDoc042
|  | 31 | 강민수
|  | 31 | 김그루 | 체크인 결산배치 > 세입세출일계 >기산일변경 대상 조건 수정 tom.rpt.xda.xSelectListDReportEaiFinanceByDoc04_1 tom.rpt.xda.xSelectListDReportEaiFinanceByDoc04_2
장애관리업무 및 이슈 사항 | (공통) 강원도 부서 정보 연계 실패 원인 분석 및 처리 | 25일 | 전체 | (공통) 신년도 부서 및 사용자 신규 적용 | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
중장기 프로젝트 대응 | ⊙ 2025 보고서 개선 프로젝트 | 1~31일 | 전체 | 보고서 개선을 위한 신규 집계 적용 및 신규 보고서 추가 | - | -
[5 empty] | - | -
| ⊙ 상반기 웹취약점 처리 | 1~31일 | 전체 | 주요 10개 항목 점검 및 처리 | - | -
기타 유지보수에 필요한 업무 | - H/W,S/W의 이상유무 확인 및 로그 점검 | 매일 | 전체 |  | - | -