## 상세내역
품질관리 상세근거
(2024.06.01~2024.06.30)
[IT개발 및 유지보수] |  | 현장대리인: 위원 최봉근
담당업무 | 주 요 실 적 | 이행일자 | 담당자 | 프로그램 목록 | 긴급요청 여부 | 지적여부 | 비 고
개발 및 유지보수업무 | ▩ 시스템 모니터링 * 데몬 및 배치 프로세스 상태 점검 * 수납 및 과오납 집계 파일 수신 점검 * 계좌관련 파일 수신 점검 * WAS (jeus) 및 WEBTOB 점검 ▩ 일일자금 대사 * 수납내역 조회 * 세입세출일계표 * 세출일계표 ▩ 데몬 및 배치 프로세스 모니터링 * 코어 수납내역 - 인천시 수납 집계 내역 - 인천시 세입 e 수납 집계 내역 - 인천시 시설관리공단 수납 집계 내역 - 인천시 교통공사 수납 집계 내역 - 원주문화재단 수납 집계 내역 * 코어 계좌관련 내역 - 계좌정보 - 거래내역 정보 - 결산정보 - 강원 소방본부 세출내역 * OCR 수납 집계 - 수납 기타 집계 | 매일 | 전체 |  | - | -
* 지방재정시스템 연계 - 코드정보 수신 - 세입세출 정보 송신 * 내부집계 배치 - 세입일계 - 세입월계 - 세입세출일계 - 세출일계 - 세출월계 ▩ 자금대사 파일생성 및 전송 ▩ 사용자 모니터링 및 조회권한관리 ▩ 세입 조정 데이터 점검
| ⊙ 회계별 자금운용현황 > 회계편집 테이블 적용 | 2일 | 김그루 | /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom/ich/rpt/xda/xSelectListICH040203By01.xml /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom/ich/rpt/xda/xSelectListICH040203By02.xml /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom/ich/rpt/xda/xSelectListICH040203By03.xml | - | -
| ⊙ 시/구공금 세입금 집계표 > 충당금 반영 | 2일 | 김그루 | /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom/ich/rpt/xda/xSelectListICH030204By01.xml | - | -
| ⊙ 세입금 수납일계표(총괄) > 합계 출력 오류 수정 | 2일 | 김그루 | /rpt/ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030202M01.xml | - | -
| ⊙ 내부집계배치 데이터 생성 방식 변경 | 23일 | 강민수 | /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom/ich/rpt/xda/xInsertBReportEaiAfterProcByStep2.xml /rpt/WEB-INF/classes/tom/ich/rpt/xda/xInsertBReportEaiAfterProcByStep2.class /rpt/WEB-INF/classes/tom/kwd/txi/xda/xUpdateKWD110103By01.xml /rpt/WEB-INF/classes/tom/kwd/txi/xda/xUpdateKWD110103By01.class | - | -
| ⊙ 강원도 도비세입금수납일계표 > 도비세목 수정 시 세입세출일계 누락 오류 수정 | 23일 | 김그루 | /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom/kwd/txi/xda/xUpdateKWD110103By01.xml
| ⊙ 원주시 회계이월 방식 수정 | 29일 | 강민수 | src/tom/kwd/mtask/MKWD140404Task.java /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom/kwd/txi/xda/xSelectListKWD140404By05.xml /rpt/WEB-INF/classes/tom/kwd/txi/xda/xSelectListKWD140404By05.class
| ⊙ 세입세출일계 > 충당금 반영, 그리드 정렬 및 복사 기능 추가 | 30일 | 김그루 | /rpt/ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030303M01.xml /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom/ich/rpt/xda/xSelectListICH030303By01.xml /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom/ich/rpt/xda/xSelectListICH030303By02.xml /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom/ich/rpt/xda/xSelectListICH030303By07.xml /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom/ich/rpt/xda/xSelectListICH030303By08.xml /rpt/WEB-INF/classes/tom/ich/rpt/xda/xSelectListICH030303By01.class /rpt/WEB-INF/classes/tom/ich/rpt/xda/xSelectListICH030303By02.class /rpt/WEB-INF/classes/tom/ich/rpt/xda/xSelectListICH030303By07.class /rpt/WEB-INF/classes/tom/ich/rpt/xda/xSelectListICH030303By08.class | - | -
| ⊙ 수납집계 충당금 관련 배치 CRT_CAN_G 설정 값에 따른 음/양수 로직 변경 (2, 33 음수 치환 로직 추가) | 30일 | 김그루 | /rpt/proworks/meta_xda/tom/rpt/xda/xInsertBReportEaiAfterProcByStep11_2.xml /rpt/proworks/meta_xda/classes/tom/rpt/xda/xInsertBReportEaiAfterProcByStep11_2.class
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
장애관리업무 및 이슈 사항 | ⊙ 원주시개선 프로젝트 | 1~30일 | 강민수 | 자금정산개선에 따른 보고서 관련 범위 분석 및 공수산정 | - | -
| ⊙영업점 보고서 확인 요청관련 | 1~30일 | 전체 | 1.자금현황표 관리계좌 현행화 2.원주시 세입세출일계표와 회계이월 데이터 관계 분석 요청 처리 3.원주시 회계이월 방식 분석 요청 처리 4.강원도 통합공금 데이터 분석 요청 처리 5.2/20일 미추홀구청 일반회계 과오납반환건 4/29일자에 기산일취소 보고서 반영여부 확인요청 건 확인 후 피드백 6.타구시도,은행조정명세 신/구 시스템 차이 확인 요청 건 확인 후 피드백 7.원주시 회계별 자금현황 개발 검증 8.인천시 세입월계표(분기보) 2월말의 누계 수입액과 3월말의 전월수입액 불일치 원인 분석 9.체크인 점검문서 및 산출물 양식 생성 10.춘천시 일괄잔액 대사표 회계명 표시 오류원인 분석 11.세입금 수납일계표 (총괄) 구공금 일반회계 1월분 강화군/옹진군 데이터 정합성 확인 요청 분석 후 피드백 12.타 구/시/도, 은행 조정 -> 조정금액 --> 이체총괄 조회 반영 여부 확인 요청 분석 후 피드백 13.세입금수납일계표(총괄) -> 합계부분 수정 요청 분석 후 피드백 14.충당금 반영 대상 화면 분석서 작성 15.원주시 보고서 전체 점검 및 금액 불일치 메뉴 정리 16.10일 자원사용 모니터링 기능 가능여부 검토 17.충당금 반영 대상 화면 설계서 작성 18.충당금 반영된 자금정산표 작성 후 전달 19.계정 권한에 따른 공금예금 거래내역 관련 조회 계좌 문의 분석 후 피드백 20.계좌 권한 추가 요청 건 처리 21.계좌별 잔액현황 > 출력 시 특정계좌 출력 컬럼 오류 추적 및 해당사항 수정 22.춘천시 일괄잔액대사표 > 검색조건에 따른 출력화면 정상 작동 테스트 지원 23.충당금 반영된 3월 자금정산표 작성 및 검증 24.체크인 이행 후 검증 지원 25.자금정산표, 세입세출일계 - 데이터 잔액 상이 원인 추적 및 배치 재처리 26.공금잔액 통단/보고서 금액 상이 건 배치 비지니스로직 분석 및 피드백 27.충당금 반영된 4월 자금정산표 작성 및 금액 검증 28.인천시 충당금 세입세출일계표 적용 영향도 검토 29.강릉시 공영개발특별회계 지출원배정금과 일상경비 감배정이 반영되는 방식 분석 요청 처리 30.인천시 자금정산표 수납분이체액과 조정입금분 2월분이 3월에도 반영되는 원인 분석 요청 처리 31.인천시 부평구청 계좌별 세입세출 자금일계표 데이터 문의 대응 32.인천시 기금계좌 3/15 자금조정지급분 확인요청 처리 33.인천시 고향사랑기금 과오납 반환 대상 데이터 확인 요청 처리 34.강원도 비목등록시 세입세출일계표 데이터가 조회되지 않는 원인 분석 처리 35.인천시 경제자유구역청 5/9일 기산일 취소와 기산일 입금 처리 데이터 확인 요청 처리 36.강원도 세입세출일계 미반영 건 배치 재처리 37.원주시 세입세출일계표 공영개발 특별회계 자금운용내역이 조회되지 않는 원인 분석 요청 처리 38.회계별 자금운용 명세표의 900번대 회계가 조회되는 원인 분석 요청 처리 39.소방특별회계 데이터 분석 요청 처리 40.강원도 세입세출일계 미반영 건 배치 재처리 41.SGA 솔루션 점검 및 로그 확인 42.업무공유 방식 조정 및 진행중인 업무 우선 순위 조정 43.세입보고서 회계연도 구분 사용방식 분석 및 문서작성 44.세입보고서 회계연도 사용방식의 문제점 및 의견공유 회의 45.정산시스템 관련 보고서의 ASIS 분석 및 문의 답변 처리 46.충당금 반영 공수 산정 및 작업계획서 작성 47.정산시스템 프로젝트 관련 회의 참석 48.세입월계표(분기보) 관련 회계별 담당자 검증 | - | -
[5 empty] | - | -
| ⊙ 코어 개선 관련 | 1~30일 | 전체 | 1.넥스트 코어관련 전문 모니터링 및 재처리 | - | -
| ⊙ 위변조 솔루션 적용 관련 | 1~30일 | 전체 | 1.회계연도구분 관련 메뉴 분석 및 구분별 조건 정리 | - | -
| ⊙ 지방재정관리시스템 세입세출일계표 훈령변경 관련 | 1~30일 | 김그루 | 1.관련 화면별 기능분석 및 공수산정
| ⊙ 취약점 점검 관련 | 1~30일 | 전체 | 1.사용자 인증 방식 보안 강화 2.클립리포트 접근 보안 강호 | - | -
기타 유지보수에 필요한 업무 | - H/W,S/W의 이상유무 확인 및 로그 점검 | 매일 | 전체 |  | - | -