## 상세내역
품질관리 상세근거
(2025.04.01~2025.04.30)
[IT개발 및 유지보수] |  | 현장대리인: 위원 최봉근
담당업무 | 주 요 실 적 | 이행일자 | 담당자 | 프로그램 목록 | 긴급요청 여부 | 지적여부 | 비 고
개발 및 유지보수업무 | ▩ 시스템 모니터링 * 데몬 및 배치 프로세스 상태 점검 * 수납 및 과오납 집계 파일 수신 점검 * 계좌관련 파일 수신 점검 * WAS (jeus) 및 WEBTOB 점검 ▩ 일일자금 대사 * 수납내역 조회 * 세입세출일계표 * 세출일계표 ▩ 데몬 및 배치 프로세스 모니터링 * 코어 수납내역 - 인천시 수납 집계 내역 - 인천시 세입 e 수납 집계 내역 - 인천시 시설관리공단 수납 집계 내역 - 인천시 교통공사 수납 집계 내역 - 원주문화재단 수납 집계 내역 * 코어 계좌관련 내역 - 계좌정보 - 거래내역 정보 - 결산정보 - 강원 소방본부 세출내역 * OCR 수납 집계 - 수납 기타 집계 | 매일 | 전체 |  | - | -
* 지방재정시스템 연계 - 코드정보 수신 - 세입세출 정보 송신 * 내부집계 배치 - 세입일계 - 세입월계 - 세입세출일계 - 세출일계 - 세출월계 ▩ 자금대사 파일생성 및 전송 ▩ 사용자 모니터링 및 조회권한관리 ▩ 세입 조정 데이터 점검
| 웹취약점 | 1 | 강민수 | 파일다운로드 접근 가능 경로 유효저리 | - | -
| 금고운용현황 | 1 | 김그루 | 금고운용현황 >기타사항 > 공금예금포함 금리 계산 로직 변경 tom.kwd.frt.xda.xSelectL.istKWD140405By04
| 웹취약점 | 2 | 강민수 | 불필요한 파일 노출 여부 처리
| 웹취약점 | 2 | 김그루 | 취약점 개선 > 크로스 사이트 스크립팅 방지 로직 주가 > 테스트 취약점 개선 > 파일다운로드 목록 접근 방식 수정 >테스트
| 2025 보고서 전반 개선 | 3 | 강민수 | 세출월계표 손계좌 기능 추가 및 계좌 선택 유효처리 추가 파일다운로드 접근 가능 경로 유효저리 체크인 MSFI050401Task.java
| 웹취약점, 금고운용현황 | 3 | 김그루 | 체크인 #업무명 크로스 사이트 스크립팅 방지 로직 추가 JAVA: createAndViewReport.jsp #업무명 금고운용현황 > 기타사항 >공금예금포함 금리 계산 로직 변경 SQL tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By04
| 2025 보고서 전반 개선 | 4 | 강민수 | 세출일계표 손계좌 기능 추가 및 계좌 선택 유효처리 추가
| 웹취약점 | 4 | 김그루 | 취약점 개선 > 유주가능한 인증정보 이용 기능 개발 tom/st/sf/mtask/MsFI010401lkJjava
| 2025 보고서 전반 개선 | 7 | 강민수 | 한도배정 및 세출현황 손계좌 기능 추가 및 계좌 선택 유효처리 추가 | - | -
| 웹취약점 | 7 | 김그루 | 취약점 개선 > 자동화공격 > 버그 수정 및 테스트 | - | -
| 2025 보고서 전반 개선 | 8 | 강민수 | 세출일계표,세출월계표,한도배정 및 세출현황 기능 수정 체크인 ICH030319M01.xml ICH030320M01.xml ICH030322M01.xml crRPTICH030319M01.crf crRPTICH030320M01.crf crRPTICH030322M01.crf crRPTICH030322M01.crf xSelectListICH030320By01.xml xSelectListICH030319By01.xml xSelectListICH030322By01.xml ICH030321M01.xml crRPTICH030321M01.crf xSelectListICH030321By01.xml
| 거래구분추가 | 8 | 김그루 | [세입세출외현금]> 저축성예금 금액이 표시되는 보고서 리스트업 후 문서 작성 및 피드백
| 자금운용계좌 연계 변경 | 9 | 강민수 | 운용계좌연계 변경 내용 분석 및 기능설계
| 거래구분추가 | 9 | 김그루 | [세입세출외현금]> 저축성예금 금액이 표시되는 보고서 리스트업 후 문서 작성 및 피드백 <-- 화면 별 금액 검증
| 자금운용계좌 연계 변경 | 10 | 강민수 | 운용계좌연계 변경 내용 분석 및 기능설계
| 웹취약점 | 10 | 김그루 | 취약점 개선 > 유추가능한 인증정보 이용 > 에러 원인 분석 및 수정
| 자금운용계좌 연계 변경 | 11 | 강민수 | 운용계좌연계 변경 기능 구현
| 거래구분추가 | 11 | 김그루 | [세입세출외현금) 거래구분 주가에 따른 화면별 수정범위 분석 e호조+ 세입세출일계 송신 조회. 계좌별 세입세출 자금일계표, 세입/세줄 일계표, 세입세출외현금 자금일계표. 자금일계표
| 웹취약점 | 14 | 강민수 | 부적절한 사용자 인가 여부 처리
| 거래구분추가 | 14 | 김그루 | 계좌별 세입세출 자금일계표 MMDA 추가 기능 쿼리 개발 tom.ich.rpt.xda.xSelectListlCH030301By01
| 웹취약점 | 15 | 강민수 | 부적절한 사용자 인가 여부 처리
| 거래구분추가 | 15 | 김그루 | 계좌별 세입세출 자금일계표 MMDA 추가 기능 화면 개발 ICH030301M01.xml, crRPT031020508.crf
| 웹취약점 | 16 | 강민수 | 부적절한 사용자 인가 여부 처리
| 과목경정수정 | 16 | 김그루 | 강릉. 원주, 충북. 제천 >세입세출일계표 > 출력 시 과목경정 미표기 오류 수점 공금예금 결산이자 조회 > 이자 과대 표기 원인 추적
| 웹취약점 | 17 | 강민수 | 자동화 공격 처리
| 거래구분추가 | 17 | 김그루 | 세입세출일계표 체크인. 익일 체크인 검수 공금예금 결산이자 조회 > 이자 과대 표기 오류 수정 및 금액 검증 tom.ich.fmt.xda.xlnsertICH040103By01 tom.ich.fmt.xda.xUpdatelCH040103By01 tom.ich.fmt.xda.xUpdatelCH040103By02
| 웹취약점 | 18 | 강민수 | 자동화 공격 처리
| 거래구분추가 | 18 | 김그루 | 세입세출일계표 >거래구분 주가 ICH030303M01.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListCH030303By01
| 웹취약점 및 자금운용계좌 변경 | 22 | 강민수 | 웹취약점 및 자금운용계좌 수정 체크인 web.xml AuthFilter.java DBExecute.java MRPT050104Task.java IpRequestCounter.java IpRequestLimiterFactory.java BRPTUnyongfileRcvTask.java tom.rpt.xda.xMergeRecvFileLoadByUnoyngInfo04.xml tom.rpt.xda.xMergeRecvFileLoadByUnoyngInfo05.xml tom.rpt.xda.xUpdateRecvFileLoadByUnoyngInfo06.xml tom.rpt.xda.xUpdateRecvFileLoadByUnoyngInfo07.xml
| 거래구분추가 | 22 | 김그루 | 테스트 업무 지원 ACL_SIGUMGO_SLV 샘플데이터 생성 및 특정 운영데이터 이관 거래구분콤보박스, RPT거래내역집계, RPT세입세출자금일계표집계용. RPT세입세출자금일계표 이호조세입세출송신용. RPT세입세출외현금
| 수협은행코드 분리 | 23 | 강민수 | 수협 은행코드 분리에 따른 영향도 검토
| 웹취약점 및 거래구분 추가 | 23 | 김그루 | 은행 직원 가입 권한 설정 변경. 이자결산 계산 로직 수정. 원취약점. 상/하수도 세출금액 집계 방식 변경 > 체크인 준비 세입세줄일계표 > 하수도 탭 제거
| 자금운용계좌 연계 변경 | 24 | 강민수 | 자금운용계좌 커서 관리 방식 수정
| 거래구분추가 | 24 | 김그루 | 세입세출일계표 > 거래구분 추가 tom.ich.rpt.xda.xSelectListlCH030303By05 tom.ich.rpt.xda.xSelectListlCH030303By10 개발 항목 데이터 검증 공금예금 결산이자 조회 > 코어와 이자 표기 상이한 계좌 2건에 대한 원인 분석 및 피드백
| 웹취약점 | 25 | 강민수 | 필터 처리 방식 수정
| 보통예금 운용현황 | 25 | 김그루 | 보통예금 운용현황 화면 개발을 위한 요건 및 테이블 분석
| 자금운용계좌 연계 변경 | 28 | 강민수 | 자금운용계좌 데이터 모니터링 및 체크인 산출물 작성
| 보통예금 운용현황 | 28 | 김그루 | 보통예금 운용현황 신규 화면 개발 ICH040410M01.xml, MICH040410Task.java, SICH040410Task.java
| 웹취약점 및 자금운용계좌 변경 | 29 | 강민수 | BRPTUnyongFileRcvTask.java AuthFilter.java DBExecute.java
| 보통예금 운용현황 | 29 | 김그루 | 본청 일반회계 자금정산 내역(회계과) - ICH070405M01xml -> 주무관 권한으로 들어갈 시 빈 화면 사용자 문의 분석 및 피드백 보통예금 운용현황 신규 화면 개발
| 2025 보고서 전반 개선 | 30 | 강민수 | 세입조정 및 과오납 조정거래 분석
| 보통예금 운용현황 | 30 | 김그루 | 보통예금 운용현황 화면 연동 쿼리 개발 tom.ich.fmt.xda.xSelectListICH040410By01 tom.ich.fmt.xda.xSelectOneICH040410By01
장애관리업무 및 이슈 사항 | (공통) 회계코드 추가 관련 영향도 분석 | 15일 | 전체 | (공통) 관련 메뉴 확인 및 영향도 분석 | - | -
[5 empty] | - | -
| (공통) 공금예금 결산이자 검증 | 25일 | 전체 | 코어와 보고서 금액 대사 | - | -
중장기 프로젝트 대응 | ⊙ 2025 보고서 개선 프로젝트 | 1~30일 | 전체 | 보고서 개선을 위한 신규 집계 적용 및 신규 보고서 추가 | - | -
[5 empty] | - | -
| ⊙ 상반기 웹취약점 처리 | 1~30일 | 전체 | 주요 10개 항목 점검 및 처리 | - | -
기타 유지보수에 필요한 업무 | - H/W,S/W의 이상유무 확인 및 로그 점검 | 매일 | 전체 |  | - | -