## 상세내역
품질관리 상세근거
(2025.05.01~2025.05.31)
[IT개발 및 유지보수] |  | 현장대리인: 위원 최봉근
담당업무 | 주 요 실 적 | 이행일자 | 담당자 | 프로그램 목록 | 긴급요청 여부 | 지적여부 | 비 고
개발 및 유지보수업무 | ▩ 시스템 모니터링 * 데몬 및 배치 프로세스 상태 점검 * 수납 및 과오납 집계 파일 수신 점검 * 계좌관련 파일 수신 점검 * WAS (jeus) 및 WEBTOB 점검 ▩ 일일자금 대사 * 수납내역 조회 * 세입세출일계표 * 세출일계표 ▩ 데몬 및 배치 프로세스 모니터링 * 코어 수납내역 - 인천시 수납 집계 내역 - 인천시 세입 e 수납 집계 내역 - 인천시 시설관리공단 수납 집계 내역 - 인천시 교통공사 수납 집계 내역 - 원주문화재단 수납 집계 내역 * 코어 계좌관련 내역 - 계좌정보 - 거래내역 정보 - 결산정보 - 강원 소방본부 세출내역 * OCR 수납 집계 - 수납 기타 집계 | 매일 | 전체 |  | - | -
* 지방재정시스템 연계 - 코드정보 수신 - 세입세출 정보 송신 * 내부집계 배치 - 세입일계 - 세입월계 - 세입세출일계 - 세출일계 - 세출월계 ▩ 자금대사 파일생성 및 전송 ▩ 사용자 모니터링 및 조회권한관리 ▩ 세입 조정 데이터 점검
|  | 2 | 김그루 | 금고Cell 시스템 및 업무소개 문서 작성 후 전달 보통예금 부서별 계좌번호 관리 > 화면 개발 ICH040411M01.xml
|  | 7 | 강민수 | 금고Cell 시스템 및 업무소개 문서 작성 후 전달 보고서 수기 등록 데이터 분석 | - | -
|  | 7 | 김그루 | 보통예금 부서별 계좌번호 관리 개발 > 부서 등록/미등록건 조회 기능 개발 tom.ich.fmt.xda.xSelectListlCH040411By01 tom.ich.fmt.xda.xSelectListlCH040411By02 | - | -
|  | 8 | 강민수 | 세출월계표, 세출일계표, 한도배정및세출현황 조회 조건 및 조회결과 수정 일반회계 손계좌 있는 자계좌 관련 기능 수정 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030319M01.xml /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030320M01.xml /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030322M01.xml crRPTICH030319M01.crf crRPTICH030320M01.crf crRPTICH030322M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030319By01.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030320By01.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030322By01.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030392By01.xml
|  | 8 | 김그루 | 보통예금 부서별 계좌번호 관리 개발 > 부서 추가 기능 개발 tom.ich.fmt.xda.xInsertlCH040411By01
|  | 9 | 강민수 | 세입세출일계표 신규 개발 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030324M01.xml crRPTICH030324M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030324By01.xml
|  | 9 | 김그루 | 보통예금 부서별 계좌번호 관리 개발 > 부서 수정/삭제 기능 개발 tom.ich.fmt.xda.xUpdatelCH040411By01 tom.ich.fmt.xda.xDeletelch040411By01
|  | 12 | 강민수 | 세입세출일계표 신규 개발 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030324M01.xml crRPTICH030324M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030324By01.xml
|  | 12 | 김그루 | 보통예금 관련 화면 테스트 및 버그 수정
|  | 13 | 강민수 | 세입세출일계표 신규 개발 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030324M01.xml crRPTICH030324M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030324By01.xml
|  | 13 | 김그루 | 체크인 준비 자금운용현황 >보통예금 부서별 계좌번호 관리 tom.ich.fmt.xda.xlnsertlCH040411By01 tom.ich.fmt.xda.xUpdatelCH04041 1By01 tom.ich.fmt.xda.xDeletelCH040411By01 tom.ich.fmt.xda.xSelectListlCH040411By01 tom.ich.fmt.xda.xSelectListlCH040411By02 ICH04041 1M01xml tom.ich.fmt.mtask.MlCH040411Taskjava tom.ich.fmt.stask.SICH040411Taskjava SICH040411R01.xml SICHO40411U01.xml 자금운용현황 >보통예금 운용현황 ICH040410M01.xml tom.ich.fmt.xda.xSelectListlCH040410By01 tom.ich.fmt.xda.xSelectOnelCH040410By01 tom.ich.fmt.mtask.MICH040410Taskjava tom.ich.fmt.stask.SICH040410Taskjava SICH040410R01.xml
|  | 14 | 강민수 | 세입세출일계표 신규 개발 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030324M01.xml crRPTICH030324M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030324By01.xml 세입세출일계집계 배치 수정 tom.rpt.xda.xInsertRptTxioDdacTabByJibgye01.xml
|  | 14 | 김그루 | 자금운용현황 >보통예금 운용현황 인쇄 오류 수정 자금운용현황 >보통예금 운용현황 사업자/고객명 병합처리 개발
|  | 15 | 강민수 | 세입세출일계집계 배치 체크인 tom.rpt.xda.xInsertRptTxioDdacTabByJibgye01.xml 세입세출일계표 신규 개발 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030324M01.xml crRPTICH030324M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030324By01.xml
|  | 15 | 김그루 | 체크인 자금운용현황 >보통예금 부서별 계좌번호 관리 자금운용현황 >보통예금 운용현황 보통예금 관련 공통코드 추가 및 관련 화면 확인
|  | 16 | 강민수 | 세입세출일계표 신규 개발 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030324M01.xml crRPTICH030324M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030324By01.xml
|  | 16 | 김그루 | 세입세출일계표 >거래구분 추가 관련 로직 수정 tomich.rptxdaxSelectlistICH030303By06 tom.ich.rpt.xda.xSelectListlCH030303By07 tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030303By08 tom.ich.rpt.xda.xSelectListlCH030303By11
|  | 19 | 강민수 | 세입세출일계표 개발 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030324M01.xml crRPTICH030324M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030324By01.xml
|  | 19 | 김그루 | 세입세출일계표 >거래구분 추가 관련 로직 수정 tomich.rptxdaxSelectlistICH030303By06 tom.ich.rpt.xda.xSelectListlCH030303By07 세입세출일계표 테스트 데이터 생성 및 버그 수청
|  | 20 | 강민수 | 세입세출일계표 신규 개발 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030324M01.xml crRPTICH030324M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030324By01.xml
|  | 20 | 김그루 | 체크인 준비 계좌별 세입세출 자금일계표 MMDA 추가 tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030301By01. ICH030301M01.xml, crRPT031020508.crf 세입세출일계표 >거래구분 추가 ICH030303M01.xml, crRPT031020501.crf tomich-rptxdaxselectListi/CH030303By01 tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030303By02 tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030303By03 tom.ich.rpt.xda.xSelectListlCH030303By04 tom.ich.rpt.xda.xSelectListlCH030303By06 tom.ich.rptxdaxselectListiCH030303By07 tom.ich.rptxdaxelectListlCH030303By08 tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030303By10 tomich.rptxdaxelectlstiCH030303By1 자금일계표 tom.ich.rptxdaxselectListlCH030309By01 거래구분 추가 관련 공통코드 추가 및 관련 화면 확인
|  | 21 | 강민수 | 세입월계표 신규 개발 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030208M01.xml crRPTICH030208M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By01.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By03.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By04.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By05.xml
|  | 21 | 김그루 | 체크인 세입세출일계표 >거래구분 추가 계좌별 세입세출 자금일계표 MMDA 추가 자금일계표
|  | 22 | 강민수 | 세입월계표 신규 개발 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030208M01.xml crRPTICH030208M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By01.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By03.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By04.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By05.xml 세입세출일계표 체크인 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030324M01.xml crRPTICH030324M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030324By01.xml
|  | 22 | 김그루 | 취약점 점검 >유주가능한 인증정보 이용 방어로직 추가 개발 RPTO60105M01.xml, MSFI010401Task.java
|  | 23 | 강민수 | 세입월계표 신규 개발 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030208M01.xml crRPTICH030208M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By01.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By03.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By04.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By05.xml
|  | 23 | 김그루 | 취약점 점검 >유주가능한 인증정보 이용 방어로직 추가 개발 RPTO60101P03.xml
|  | 26 | 강민수 | 계좌별 세입세출자금일계표 신규 개발 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030325M01.xml crRPTICH030325M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030325By01.xml
|  | 26 | 김그루 | 취약점 점검 > 유주가능한 인증정보 이용 방어로직 추가 테스트 및 버그 수정
|  | 27 | 강민수 | 계좌별 세입세출자금일계표 신규 개발 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030325M01.xml crRPTICH030325M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030325By01.xml
|  | 27 | 김그루 | 체크인 준비 취약점 점검 > 유주가능한 인증정보 이용 방어로직 추가 RPTO60105M01.xml, MSFI010401Task.java, RPTO60101P03.xml
|  | 28 | 강민수 | 세입월계표 체크인 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030208M01.xml crRPTICH030208M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By01.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By03.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By04.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By05.xml 계좌별 세입세출자금일계표 체크인 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030325M01.xml crRPTICH030325M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030325By01.xml
|  | 28 | 김그루 | 체크인 취약점 점검 > 유주가능한 인증정보 이용 방어로직 추가
|  | 29 | 강민수 | 세입월계표 수정 사항 개발 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030208M01.xml crRPTICH030208M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By01.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By03.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By04.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By05.xml 계좌별 세입세출자금일계표 수정 사항 개발 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030325M01.xml crRPTICH030325M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030325By01.xml
|  | 29 | 김그루 | 회계별 잔액(평잔) 보고서 > 회계편집 전반적 테스트 및 버그 수정 ICH030311P01.xml
|  | 30 | 강민수 | 세입월계표 수정 사항 개발 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030208M01.xml crRPTICH030208M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By01.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By03.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By04.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030201By05.xml 계좌별 세입세출자금일계표 수정 사항 개발 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030325M01.xml crRPTICH030325M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030325By01.xml
|  | 30 | 김그루 | 금고운용현황 > 탭별 원단위 차이 원인 분석
장애관리업무 및 이슈 사항 | (공통) 강원도 부서 정보 연계 실패 원인 분석 및 처리 | 25일 | 전체 | (공통) 신년도 부서 및 사용자 신규 적용 | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
중장기 프로젝트 대응 | ⊙ 2025 보고서 개선 프로젝트 | 1~31일 | 전체 | 보고서 개선을 위한 신규 집계 적용 및 신규 보고서 추가 | - | -
[5 empty] | - | -
| ⊙ 상반기 웹취약점 처리 | 1~31일 | 전체 | 주요 10개 항목 점검 및 처리 | - | -
| ⊙ 운영계좌 정보 연계 기능 수정 및 모니터링 | 1~31일 | 전체 | 시도금고관리번호 수정건 처리 모니터링
기타 유지보수에 필요한 업무 | - H/W,S/W의 이상유무 확인 및 로그 점검 | 매일 | 전체 |  | - | -