## 상세내역
품질관리 상세근거
(2024.08.01~2024.08.30)
[IT개발 및 유지보수] |  | 현장대리인: 위원 최봉근
담당업무 | 주 요 실 적 | 이행일자 | 담당자 | 프로그램 목록 | 긴급요청 여부 | 지적여부 | 비 고
개발 및 유지보수업무 | ▩ 시스템 모니터링 * 데몬 및 배치 프로세스 상태 점검 * 수납 및 과오납 집계 파일 수신 점검 * 계좌관련 파일 수신 점검 * WAS (jeus) 및 WEBTOB 점검 ▩ 일일자금 대사 * 수납내역 조회 * 세입세출일계표 * 세출일계표 ▩ 데몬 및 배치 프로세스 모니터링 * 코어 수납내역 - 인천시 수납 집계 내역 - 인천시 세입 e 수납 집계 내역 - 인천시 시설관리공단 수납 집계 내역 - 인천시 교통공사 수납 집계 내역 - 원주문화재단 수납 집계 내역 * 코어 계좌관련 내역 - 계좌정보 - 거래내역 정보 - 결산정보 - 강원 소방본부 세출내역 * OCR 수납 집계 - 수납 기타 집계 | 매일 | 전체 |  | - | -
* 지방재정시스템 연계 - 코드정보 수신 - 세입세출 정보 송신 * 내부집계 배치 - 세입일계 - 세입월계 - 세입세출일계 - 세출일계 - 세출월계 ▩ 자금대사 파일생성 및 전송 ▩ 사용자 모니터링 및 조회권한관리 ▩ 세입 조정 데이터 점검
| 인천시 인사이동 계정 권한 요청 승인 처리 | 1일 | 김그루 |  | - | -
| 인천시 연수구청 소속부서 변경 오류 확인 및 수동 변경 후 피드백 | 2일 | 김그루 |  | - | -
| e호조세입세출일계표기능수정 | 5일 | 강민수 | /ui/tom/rpt/etc/xml/RPT050204M01.xml /rpt/WEB-INF/src/tom/ich/etc/mtask/MRPT050204Task.java /rpt/WEB-INF/classes/tom/ich/etc/mtask/MRPT050204Task.class /rpt/WEB-INF/src/tom/ich/etc/stask/SICH050104Task.java /rpt/WEB-INF/classes/tom/ich/etc/stask/SICH050104Task.class /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom/ich/etc/xda/xSelectListICH050104By01.xml /rpt/WEB-INF/classes/tom/ich/etc/xda/xSelectListICH050104By01.class /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom/rpt/utils/xda/xSelectListComboBy57.xml /rpt/WEB-INF/classes/tom/rpt/utils/xda/xSelectListComboBy57.class /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom/rpt/etc/xda/xUpdateRPT050204By01.xml /rpt/WEB-INF/classes/tom/rpt/etc/xda/xUpdateRPT050204By01.class | - | -
| 인천시 부평구,중구 계정 권한 요청 승인 처리 e호조+ 세입세출일계 송신조회 - 요약탭에 2레벨 회계 추가 개발 배포 | 5일 | 김그루 | /rpt/ui/tom/ich/etc/xml/ICH050104M01.xml /rpt/WEB-INF/meta_xda /tom.ich.etc.xda.xSelectListICH050104By01.xml /rpt/WEB-INF/classes/tom/ich/etc/xda/xSelectListICH050104By01.class /rpt/WEB-INF/classes/tom/rpt/etc/xda/xSelectListICH050104By01.class | - | -
| e호조회계구분코드매핑기능수정 - 자금 전용: 자금운용 금액 계산에 포함, 자금 배정: 세출 금액 계산에 포함 개발 배포 | 5일 | 김그루 | /rpt/ui/tom/ich/etc/xml/ICH050105M01.xml
| e호조 세입세출일계표 거래구분 미반영 항목 금액 산정 수정 개발 배포 및 검증 | 6일 | 김그루 | /rpt/WEB-INF/meta_xda /tom.ich.etc.xda.xSelectListICH050104By01.xml /rpt/WEB-INF/classes/tom/ich/etc/xda/xSelectListICH050104By01.class /rpt/WEB-INF/classes/tom/rpt/etc/xda/xSelectListICH050104By01.class
| e호조회계구분코드매핑기능수정 | 8일 | 강민수 | /ui/tom/rpt/etc/xml/ICH050104M01.xml /ui/tom/rpt/etc/xml/ICH050105M01.xml /rpt/WEB-INF/src/tom/ich/etc/mtask/MRPT050204Task.java /rpt/WEB-INF/classes/tom/ich/etc/mtask/MRPT050204Task.class /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom/rpt/etc/xda/xSelectListRPT050204By01.xml /rpt/WEB-INF/classes/tom/rpt/etc/xda/xSelectListRPT050204By01.class | - | -
| e호조 세입세출일계표 상세 항목 음수/양수 구분값 수정 개발 배포 | 8일 | 김그루 | /rpt/WEB-INF/meta_xda /tom.ich.etc.xda.xSelectListICH050104By01.xml /rpt/WEB-INF/classes/tom/ich/etc/xda/xSelectListICH050104By01.class
| 집계코드수정 | 9일 | 강민수 | /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom/ich/txi/xda/xSelectListICH010404By01.xml /rpt/WEB-INF/classes/tom/ich/txi/xda/xSelectListICH010404By01.class /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom/rpt/xda/xSelectListDReportEaiSunapJibgyeBySunapJibgye01.xml /rpt/WEB-INF/classes/tom/rpt/xda/xSelectListDReportEaiSunapJibgyeBySunapJibgye01.class
| 대구은행 명칭 변경에 따른 영향도 확인 처리 | 12일 | 강민수
| 인천 외 2금고 e호조+ 세입세출일계 송신 배치 데이터 생성 테스트 및 금액 검증 | 13일 | 김그루
| e호조+ 세입세출일계 송신 배치 수정 개발 배포 - '인천 본청'의 경우 전년도 운용잔액 가져오는 로직 제외 | 14일 | 김그루 | /rpt/proworks/meta_xda/tom.rpt.xda.xSelectListDReportEaiFinanceByDoc04.xml /rpt/proworks/bin/tom/rpt/xda/xSelectListDReportEaiFinanceByDoc04.class
| e호조세입세출일계표 공금잔액 누계 계산 방식 검토 요청 처리 | 19일 | 강민수
| e호조+ 세입세출일계 송신 배치 8/14-8/19 미전송 된 데이터 재전송 모니터링 후 피드백 | 19일 | 김그루
| e호조세입세출일계표 운용잔액 누계 계산 방식 검토 요청 처리 | 20일 | 강민수
| e호조+ 세입세출일계 송신 배치 6/1일부터 8/13일까지 이전 미전송 데이터 재전송 및 모니터링 후 피드백 | 20일 | 김그루
| e호조세입세출일계표 운용자금 합산 방식 검토 요청 처리 | 21일 | 강민수
| 인천시 부서변경 계좌 권한 요청 처리 및 피드백 | 21일 | 김그루
| e호조세입세출일계표 기산일 정정 데이터 보완 방식 검토 요청 처리 | 23일 | 강민수
| 인천시 인사이동 계정 권한 요청 승인 처리 | 23일 | 김그루
| 인천시 지역별 계좌 이율 목록 수기 데이터 생성 및 전달 | 26일 | 김그루
| 인천시 인사이동 계정 권한 요청 승인 처리 | 27일 | 김그루
| 강원도 보고서 직인 처리 방식 확인 요청 처리 | 28일 | 강민수
| 인천 외 타 금고 7곳 계좌 이율 목록 수기 데이터 생성 및 전달 | 28일 | 김그루
| 세입등록/세입조정/과오납조정 개선 | 29일 | 강민수 | /ui/tom/rpt/ich/txi/xml/ICH010101M01.xml /ui/tom/rpt/ich/txi/xml/ICH010101P01.xml /ui/tom/rpt/ich/txi/xml/ICH010101P02.xml /rpt/WEB-INF/src/tom/ich/txi/stask/SICH010101Task.java /rpt/WEB-INF/classes/tom/ich/txi/stask/SICH010101Task.class /rpt/WEB-INF/src/tom/ich/txi/mtask/MICH010101Task.java /rpt/WEB-INF/classes/tom/ich/txi/mtask/MICH010101Task.class /rpt/WEB-INF/src/tom/ich/txi/SICH010101C02.xml | - | -
| e호조+ 세입세출일계 송신 배치 수정 및 배포 - 기산일 변경 시 변경된 기산일 부터 변경된 회계명 상세 기준 데이터 재전송 로직 추가 | 29일 | 김그루 | /rpt/proworks/meta_xda/tom/rpt/xda/xSelectListDReportEaiFinanceByDoc04.xml /rpt/proworks/bin/tom/rpt/xda/xSelectListDReportEaiFinanceByDoc04.class.class /rpt/proworks/meta_xda/tom/rpt/xda/xSelectListDReportEaiFinanceByDoc04_1.xml /rpt/proworks/bin/tom/rpt/xda/xSelectListDReportEaiFinanceByDoc04_1.class /rpt/proworks/meta_xda/tom/rpt/xda/xSelectListDReportEaiFinanceByDoc04_2.xml /rpt/proworks/bin/tom/rpt/xda/xSelectListDReportEaiFinanceByDoc04_2.class /rpt/WEB-INF/src/tom/rpt/mtask/BRPTFinanceGyulsanInfoSndTask.java | - | -
| e호조+ 세입세출일계 송신조회 - '인천 본청'의 경우 전년도 운용잔액 가져오는 로직 제외 | 29일 | 김그루 | /rpt/WEB-INF/meta_xda /tom.ich.etc.xda.xSelectListICH050104By01.xml /rpt/WEB-INF/classes/tom/ich/etc/xda/xSelectListICH050104By01.class | - | -
| 제천시 수납집계 개선 방식 분석 | 30일 | 강민수 |  | - | -
| 강원 자금운용계좌 만기명세 보고서 개선사항 파악 | 30일 | 김그루
장애관리업무 및 이슈 사항 | ⊙영업점 보고서 확인 요청관련 | 1~30일 | 전체 | 1.경제자유구역청 오류계좌 재처리 확인 요청 처리 - 강 2.연수구 반납 거래 미조회 원인 - 강 3.회계구분코드매핑 계좌명 조회 안되는 원인 확인 및 처리 - 강 4.보고서 시스템 취약점 점검 대상 확인 요청 처리 - 강 | - | -
[5 empty] | - | -
| ⊙ 코어 개선 관련 | 1~30일 | 강민수 | 1.통합단말 거래내역 수정 기능 통합테스트 및 관련 기능 수정 지방재정관리시스템 세입세출일계표 훈련변경 관련 전체 | - | -
| ⊙ 세입조정 기능 개선 | 1~30일 | 강민수 | 1.관련 메뉴 점검 및 수정 대상 확정 2.수정 및 수정 대상 점검
| ⊙ 지방재정관리시스템 세입세출일계표 훈령변경 관련 | 1~30일 | 전체 | 1.관련 신규 화면 추가 및 기능테스트 2.매뉴얼 작성 및 현업 인수테스트
기타 유지보수에 필요한 업무 | - H/W,S/W의 이상유무 확인 및 로그 점검 | 매일 | 전체 |  | - | -