## 상세내역
품질관리 상세근거
(2024.06.01~2024.06.30)
[IT개발 및 유지보수] |  | 현장대리인: 위원 최봉근
담당업무 | 주 요 실 적 | 이행일자 | 담당자 | 프로그램 목록 | 긴급요청 여부 | 지적여부 | 비 고
개발 및 유지보수업무 | ▩ 시스템 모니터링 * 데몬 및 배치 프로세스 상태 점검 * 수납 및 과오납 집계 파일 수신 점검 * 계좌관련 파일 수신 점검 * WAS (jeus) 및 WEBTOB 점검 ▩ 일일자금 대사 * 수납내역 조회 * 세입세출일계표 * 세출일계표 ▩ 데몬 및 배치 프로세스 모니터링 * 코어 수납내역 - 인천시 수납 집계 내역 - 인천시 세입 e 수납 집계 내역 - 인천시 시설관리공단 수납 집계 내역 - 인천시 교통공사 수납 집계 내역 - 원주문화재단 수납 집계 내역 * 코어 계좌관련 내역 - 계좌정보 - 거래내역 정보 - 결산정보 - 강원 소방본부 세출내역 * OCR 수납 집계 - 수납 기타 집계 | 매일 | 전체 |  | - | -
* 지방재정시스템 연계 - 코드정보 수신 - 세입세출 정보 송신 * 내부집계 배치 - 세입일계 - 세입월계 - 세입세출일계 - 세출일계 - 세출월계 ▩ 자금대사 파일생성 및 전송 ▩ 사용자 모니터링 및 조회권한관리 ▩ 세입 조정 데이터 점검
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
장애관리업무 및 이슈 사항 | ⊙ 원주시개선 프로젝트 | 1~30일 | 강민수 | 예금 잔액 관련 거래내역 분석 및 정리 | - | -
| ⊙영업점 보고서 확인 요청관련 | 1~30일 | 전체 | 1. 인천시 세입월계표 검증 및 산출물 작성 2.인천시 소방세입일계 2024.01.02 12,359원 확인 요청 처리 3.자금정산관련 산출물 작성 정기예금 과목코드 추가 시 영향도 분석 4.정기예금 코드 추가에 따른 영향도 확인 5.원주시 세입세출일계표 분석 및 기능 개선 6.세입세출일계표 개정 훈령 관련 공문 확인 및 분석 7.강릉시 예금잔액 및 이자 현황 조회 대상 검증 및 조회방법 공유 8.타 구/시/도, 은행조정 등록 실패 분석 및 임시 쿼리 생성 5일 원주시 보고서 개선건 검토 및 요구사항 분석 9.원주시 회계별 자금운용명세표 개선 테스트 및 산출물 작성 10.세입세출일계표 일반회계 구분 목록 점검 및 수정대상 확인 11.거래내역 정정구분 추가 처리 대상 점검 요청 처리 12.인천시 자금정산표 3/29 세입계좌잔액 항목 계산방법 확인 요청처리 13.인천시 자금정산표 3/29 차액항목과 서구청 충당분 연관관계 확인요청 처리 14.세입세출일계표 위변조 솔루션 비정상 처리 확인 및 수정 15.지방재정전송파일-세입세출일게표 분석 요청 처리 16.타 구/시/도, 은행조정 데이터 수동 삽입 쿼리 작성 17.원주시 회계별 자금운용 명세 계좌별 공금 및 예금 잔액 검증 18.인천시 상수도 6월3일, 6월4일 7100 상수도 본부 수납액 확인 요청 처리 19.원주시 운용잔액 갱신 대상 확인 및 데이터 작성 20.세입조정 시공금 과오납반환금액 불일치 원인 분석 요청 처리 21.강화군 세입데이터 확인 요청 처리 22.(강원)금고운용현황 제출 서식 분석 후 시도금고보고서 시스템 가이드 23.(강원) 회계별 자금운용명세 130-000-80-90-00005-99 누락 원인 파악 24.(인천) 세입조정 2024-05월, 260-서구청, 신년도 구공금 (1,927,687,670) 금액 노출 분석 25.회계별 자금운용 명세표(강릉,원주) - 변경된 쿼리 이슈 분석 및 피드백 26.계좌별 세입세출 자금일계표 세출합계 - 한도사용액 금액차이 분석 및 피드백 27.세입세출일계표 기능 분석 요청 처리 28.계좌 구분값 분석 및 정리 29.인천시 중구청 세입세출일계표 5월31 저축성예금 불일치 원인 확인 요청처리 30.공금예금 결산이자 조회 프로세스 분석 및 문서 작성 31.지방재정관리시템 세입세출일계표 훈령 개정에 따른 수정 대상 분석 32.자금대사 관련 합계 불일치 대상 확인 및 처리방안 분석 33.위변조 솔루션 세로모드 비정상 조회 대상 검증 34.강원도 통합공금 금액 불일치 원인 분석 및 처리 35.계좌별 세입세출 자금일계표 항목별 거래구분 분석 처리 36.세입세출일계표 훈령 변경에 따른 계좌별 세입세출자금일계표 분석문석 작성 | - | -
[5 empty] | - | -
| ⊙ 코어 개선 관련 | 1~30일 | 전체 | 1.과오납결의 취소 관련 영향도 분석 및 개발 2.거래내역 수정 기능에 따른 영향도 분석 및 추가 개발 | - | -
| ⊙ 위변조 솔루션 적용 관련 | 1~30일 | 전체 | 1.보고서 별 검증 및 기능 수정 | - | -
| ⊙ 지방재정관리시스템 세입세출일계표 훈령변경 관련 | 1~30일 | 김그루 | 1.개정 훈령 분석 및 기능 설계
| ⊙ 취약점 점검 관련 | 1~30일 | 전체 | 1.사용자 인증 방식 보안 강화 2.클립리포트 접근 보안 강호 | - | -
기타 유지보수에 필요한 업무 | - H/W,S/W의 이상유무 확인 및 로그 점검 | 매일 | 전체 |  | - | -