## 상세내역
품질관리 상세근거
(2025.03.01~2025.03.31)
[IT개발 및 유지보수] |  | 현장대리인: 위원 최봉근
담당업무 | 주 요 실 적 | 이행일자 | 담당자 | 프로그램 목록 | 긴급요청 여부 | 지적여부 | 비 고
개발 및 유지보수업무 | ▩ 시스템 모니터링 * 데몬 및 배치 프로세스 상태 점검 * 수납 및 과오납 집계 파일 수신 점검 * 계좌관련 파일 수신 점검 * WAS (jeus) 및 WEBTOB 점검 ▩ 일일자금 대사 * 수납내역 조회 * 세입세출일계표 * 세출일계표 ▩ 데몬 및 배치 프로세스 모니터링 * 코어 수납내역 - 인천시 수납 집계 내역 - 인천시 세입 e 수납 집계 내역 - 인천시 시설관리공단 수납 집계 내역 - 인천시 교통공사 수납 집계 내역 - 원주문화재단 수납 집계 내역 * 코어 계좌관련 내역 - 계좌정보 - 거래내역 정보 - 결산정보 - 강원 소방본부 세출내역 * OCR 수납 집계 - 수납 기타 집계 | 매일 | 전체 |  | - | -
* 지방재정시스템 연계 - 코드정보 수신 - 세입세출 정보 송신 * 내부집계 배치 - 세입일계 - 세입월계 - 세입세출일계 - 세출일계 - 세출월계 ▩ 자금대사 파일생성 및 전송 ▩ 사용자 모니터링 및 조회권한관리 ▩ 세입 조정 데이터 점검
| 이호조 세입세출일계표 재전송 기능 수정 | 4 - 5 일 | 강민수 | 이호조 세입세출일계표 재전송 기능 수정 * 업데이트 대상인 시스템 날짜, 시간으로 변경 * 기간 전송일때 재전송 제한하기 * 재전송 쿼리 수정 | - | -
| 금고운용현황 | 4 일 | 김그루 | 금고운용현황 > 예치기간 별. 예치종류별, 기타사항 > 수시입출금내역에서 보통예금 제외 로직 추가 tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By02 tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By03 tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By04 tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By08 ui/tom/kowd/fmt/xml/KWD140405T02xml ui/tom/kwd/fmt/xmV/KWD140405T06xml (춘천) 세입세출일계표 > 인쇄 시 과목경정 표기 오류 수정 및 체크인 KWD130301M04.xml., crRPTO71020201.crf, crRPTO71020201_2.crf, crRPTO71020201_3.crf
| 금고운용현황 | 5 일 | 김그루 | - 금고운용현황 > 기타사항 > 금리 산출 시 공금예금 포함하여 계산하는 로직 추가 및 화면 개발 tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By04 /TomRpt_WWW/ui/tom/kwd/fmt/xml/KWD140405T04.xml 장기체크아웃 목록 확인 및 정리
| 2025 보고서 기능개선 | 6 - 7일 | 강민수 | 세출일계표(한도개선) 기능 구현
| 금고운용현황 | 6 일 | 김그루 | 금고운용현황 > 기타사항 > 금리 산출 시 공금예금 포함하여 계산하는 로직 추가 및 화면 개발 테스트 더 필요
| 금고운용현황 | 7 일 | 김그루 | 금고운용현황 > 회계편집 군구 별 조회/등록 로직 주가 금고운용현황 > 회계편집 그룹코드 생성 로직 변경 /TomRpt_WWW/ui/tom/kwd/fmt/xml/KWD140405P01.xml tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By06.xml tom.kwd.fmt.xda.xSelectListkWD140405By07.xml
| 2025 보고서 기능개선 | 10일 | 강민수 | 세출일계표(한도개선) 기능 수정 및 체크인 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030318M01.xml crRPT031020512.crf MICH030304Task.java tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030318By01.xml
| 금고운용현황 | 10일 | 김그루 | ⁃ 금고운용현황 > 예치기간 별 그룹 포함 화면 신규 /TomRpt_WWW/ui/tom/kwd/fmt/xml/KWD140405M01.xml /TomRpt_WWW/ui/tom/kwd/fmt/xml/KWD140405T07.xml /TomRpt_SRC/src/tom/kwd/fmt/mtask/MKWD140405Task.java [TomRpt_SRC/src/tom/kwd/fmt/stask/SKWD140405Task.java SKWD140405R09.xml tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By09.xml UI 신규 개발
| 2025 보고서 기능개선 | 11 - 12일 | 강민수 | 세출월계표 기능 구현
| 금고운용현황 | 11 일 | 김그루 | 금고운용현황 > 예치기간 별 그룹 포함 >쿼리 및 서비스 신규 개발
| 금고운용현황 | 12 일 | 김그루 | 금고운용현황 > 예치기간 별 그룹 포함 > 소계 및 최소, 최대 이율 표기 기능 추가 | - | -
| 2025 보고서 기능개선 | 13 일 | 강민수 | 세출일계표 기능 구현 및 체크인 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030318M01.xml crRPT031020512.crf MICH030304Task.java tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030318By01.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectOneICH030319By01.xml | - | -
| 금고운용현황 | 13 일 | 김그루 | 금고운용현황 > 예치기간 별 그룹 포함 >그룹 별 정렬 기능 추가 | - | -
| 2025 보고서 기능개선 | 14 - 21 일 | 강민수 | 세출월계표 기능 구현 세출일계표 기준일 선택 유효처리 추가
| 금고운용현황 | 14 일 | 김그루 | 금고운용현황 > 기타사항 > 금리 산출 시 공금예금 포함하여 계산하는 로직 수정
| 금고운용현황 | 17 일 | 김그루 | 예치종류별탭 : 이자금액을 공금예금,정기예금을 분리 /TomRpt_WWW/ui/tom/kwd/fmt/xml/KWD140405T06.xml tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By08.xml
| 금고운용현황 | 18 일 | 김그루 | 세출일계표 / 세출일계표 (일반회계 전용) 사용자 권한에 따른 메뉴 권한 변경 요청 적용 금고운용현황 > 기타사항 > 금리 산출 로직 오류 수정
| 금고운용현황 | 19 일 | 김그루 | 금고운용현황 > 최초 진입 시 기준일자 전년도 기준으로 세팅하는 로직 추가 금고운용현황 > 예치기간별, 예치기간별 그룹포함 탭 > 총계에 대한 가중평균/최대/최저 이율 계산 로직 추가
| 금고운용현황 | 20 일 | 김그루 | 금고운용현황 > 원단위 계산 공식 개선 > 현재 로직 및 금액 분석
| 2025 보고서 기능개선 | 21 일 | 강민수 | 세출일계표 기준일 선택 유효처리 추가
| 취양점 대응 | 21 일 | 김그루 | 취약점 대응을 위한 사이트 분석
| 2025 보고서 기능개선 | 24 일 | 강민수 | 세출월계표 기능 구현 및 체크인 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030319M01.xml crRPTICH030319M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030319By01.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectOneICH030319By01.xml 세출일계표 유효처리 및 리포트 수정사항 체크인 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030320M01.xml crRPTICH030320M01.crf
| 금고운용현황 및 취약점 대응 | 24 일 | 김그루 | 금고운용현황 >원단위 계산 공식 개선 취약점 대응을 위한 시도금고보고서 사이트 분석 및 문서 작성 후 피드백
| 2025 보고서 기능개선 | 25 일 | 강민수 | 세출일계표, 세출월계표 위변조 잘림 수정 세출월계표 분기 및 최종분 추가 웹취약점 테스트 및 분석
| 취양점 대응 | 25 일 | 김그루 | 취약점 대응 > 크로스 사이트 스크립팅 >유효성 검증 필터 추가 createAndViewReportjsp
| 2025 보고서 기능개선 및 취약점 대응 | 26 일 | 강민수 | 웹취약점 대비를 위한 필터 설정 적용 한도배정 및 세출현황 구현
| 배치 점검 | 26 일 | 김그루 | 강원 부서정보 배치 실패 원인 파악 및 피드백 금고운용현황 3월 작업내용 일괄 체크인
| 2025 보고서 기능개선 | 27 일 | 강민수 | 한도배정 및 세출현황 구현 및 요구사항 변경 사항 적용
| 금고운용현황 | 27 일 | 김그루 | 금고운용현황 전 지역 금액검증 및 자료 작성 후 피드백
| 2025 보고서 기능개선 | 28 일 | 강민수 | 한도배정 및 세출현황 신규 체크인 세출일계표 위변조 잘림 수정 체크인 세출월계표 위변조 잘림 수정 체크인 세출월계표 분기 및 최종분 추가 체크인
| 금고운용현황 | 28 일 | 김그루 | 금고운용현황 > 그룹편집 >기존 데이터 변경된 로직에 맞춰 데이터 마이그레이션 및 기능 검증
| 취약점 점검 및 처리 | 31 일 | 강민수 | 자동화 처리 대상 분석 및 구현
장애관리업무 및 이슈 사항 | (공통) 강원도 부서 정보 연계 실패 원인 분석 및 처리 | 25일 | 전체 | (공통) 신년도 부서 및 사용자 신규 적용 | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
중장기 프로젝트 대응 | ⊙ 2025 보고서 개선 프로젝트 | 1~31일 | 전체 | 보고서 개선을 위한 신규 집계 적용 및 신규 보고서 추가 | - | -
[5 empty] | - | -
| ⊙ 상반기 웹취약점 처리 | 1~31일 | 전체 | 주요 10개 항목 점검 및 처리 | - | -
기타 유지보수에 필요한 업무 | - H/W,S/W의 이상유무 확인 및 로그 점검 | 매일 | 전체 |  | - | -