## 상세내역
품질관리 상세근거
(2025.10.01~2025.10.31)
[IT개발 및 유지보수] |  | 현장대리인: 위원 최봉근
담당업무 | 주 요 실 적 | 이행일자 | 담당자 | 프로그램 목록 | 긴급요청 여부 | 지적여부 | 비 고
개발 및 유지보수업무 | ▩ 시스템 모니터링 * 데몬 및 배치 프로세스 상태 점검 * 수납 및 과오납 집계 파일 수신 점검 * 계좌관련 파일 수신 점검 * WAS (jeus) 및 WEBTOB 점검 ▩ 일일자금 대사 * 수납내역 조회 * 세입세출일계표 * 세출일계표 ▩ 데몬 및 배치 프로세스 모니터링 * 코어 수납내역 - 인천시 수납 집계 내역 - 인천시 세입 e 수납 집계 내역 - 인천시 시설관리공단 수납 집계 내역 - 인천시 교통공사 수납 집계 내역 - 원주문화재단 수납 집계 내역 * 코어 계좌관련 내역 - 계좌정보 - 거래내역 정보 - 결산정보 - 강원 소방본부 세출내역 * OCR 수납 집계 - 수납 기타 집계 | 매일 | 전체 |  | - | -
* 지방재정시스템 연계 - 코드정보 수신 - 세입세출 정보 송신 * 내부집계 배치 - 세입일계 - 세입월계 - 세입세출일계 - 세출일계 - 세출월계 ▩ 자금대사 파일생성 및 전송 ▩ 사용자 모니터링 및 조회권한관리 ▩ 세입 조정 데이터 점검
| 보고서 자체 개선 | 1 | 강민수 | 원주시 공영개발 잔액 불일치 원인 분석 보고서 회계관리 기능 개선 | - | -
| 유지보수 | 1 | 김그루 | (원주) 공금잔액 테이블 데이터와 실제 통장 잔액 상이 원인 파악 및 피드백
| 보고서 자체 개선 | 2 | 강민수 | 세입월계표(거래내역) 신규 개발 보고서 회계관리 기능 개선
| 유지보수 | 2 | 김그루 | (공통) 기존 회계 관련 테이블 및 컬럼 분석 및 문서 작성
| 보고서 자체 개선 | 3 | 강민수 | 세입월계표(거래내역) 신규 개발 보고서 회계관리 기능 개선
| 유지보수 | 3 | 김그루 | (공통) 기존 회계 관련 테이블 및 컬럼 분석 및 문서 작성
| 보고서 자체 개선 | 10 | 강민수 | 세입월계표(거래내역) 신규 개발 보고서 회계관리 기능 개선
|  | 10 | 김그루 | 휴가
| 보고서 자체 개선 | 13 | 강민수 | 세입월계표(거래내역) 신규 개발 보고서 회계관리 기능 개선
| 유지보수 | 13 | 김그루 | (공통) 계좌별 회계그룹 및 회계코드 관리 기능 정의 (공통) 회계 관련 테이블 및 컬럼별 데이터 분석 및 설계 과정 문서 작성
| 보고서 자체 개선 | 14 | 강민수 | 보고서 회계관리 기능 개선 세입월계표(거래내역) 산출물 작성
| 유지보수 | 14 | 김그루 | (공통) 회계관련 신규 테이플 설계 (공통) 회계 관련 테이블 및 컬럼별 데이터 분석 및 샘플 데이터 마이그레이션
| 보고서 자체 개선 | 15 | 강민수 | 보고서 회계관리 기능 개선 세입월계표(거래내역) 체크인 * ICH030209M01.xml * crRPTICH030209M01.crf * tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030209By01.xml
| 유지보수 | 15 | 김그루 | (공통) 회계관련 신규 테이블 수정 (인천) 신규 테이블 대상 금고운용현황 기준 데이터 마이그레이선 (공통) 일괄 출력 기능 변경 사항 일괄 점검
| 보고서 자체 개선 | 16 | 강민수 | 보고서 회계관리 기능 개선 세입세출자금일계표 검증
| 유지보수 | 16 | 김그루 | (공통) 회계관련 신규 테이블 추가 수정 후 금고운용현황 기준 인천 데이터 마이그레이션
| 보고서 자체 개선 | 17 | 강민수 | 보고서 회계관리 기능 개선
| 유지보수 | 17 | 김그루 | (인천) 마이그레이션 데이터 기준 그룹 데이터 검증 (공통) 보통 예금 데이터 이관(IC6247) 배치 오류 원인 파악 및 피드백
| 보고서 자체 개선 | 20 | 강민수 | 보고서 회계관리 기능 개선 세입세출자금일계표 검증
| 유지보수 | 20 | 김그루 | (공통) 회계관련 신규 테이블 설계 및 금고운용현황 기준 강원 데이터 마이그레이션 (공통) 보통 예금 데이터 이관(IC6247) 배치 오류 원인 파악 및 피드백
| 보고서 자체 개선 | 21 | 강민수 | 보고서 회계관리 기능 개선 물이용부담금 개발
| 유지보수 | 21 | 김그루 | (인천) 계좌별 회계 관리 신규 화면 UI 프로토타입 개발 (인천,강원) 기존 회계 관련 테이블 사용 화면 대상 신규 테이블로 쿼리 변경 후 금액 비교할 지역 및 대상 화면 도출
| 보고서 자체 개선 | 22 | 강민수 | 보고서 회계관리 기능 개선 물이용부담금 개발 총수입및지출액증명 수정
| 유지보수 | 22 | 김그루 | (공통) 기존 회계 관련 테이블 및 신규 테이를 컬럼 비교 문서 작성 및 샘플 데이터표 작성
| 보고서 자체 개선 | 23 | 강민수 | 보고서 회계관리 기능 개선 물이용부담금 개발 총수입및지출액증명 수정 공무원 로그인 안됨 - e호조 부서정보 확인 행안부조직도 갱신 데이터 생성
| 유지보수 | 23 | 김그루 | (공통) 이호조+ 회계 관련 데이터, 금고운용현황 회계 데이터 비교 문서 작성
| 보고서 자체 개선 | 24 | 강민수 | 보고서 회계관리 기능 개선 물이용부담금 개발 총수입및지출액증명 체크인 * tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030506By01.xml
|  | 24 | 김그루 | 휴가
| 보고서 자체 개선 | 27 | 강민수 | 보고서 회계관리 기능 개선 물이용부담금 개발 세입세출자금일계표 자금전용 수정
| 유지보수 | 27 | 김그루 | (공통) 이호조+ 회계 관련 데이터, 금고운용현황 회계 데이터 비교 문서 작성 (인천) 서울시 0CR 기준 공통코드 테이블에 인천 이호조 / 세입세출일계계좌 그룹 대상 데이터 마이그레이선
| 보고서 자체 개선 | 28 | 강민수 | 보고서 회계관리 기능 개선 물이용부담금 개발 세입세출자금일계표 자금전용 수정건 체크인 * crRPTICH030324M01.crf
| 유지보수 | 28 | 김그루 | (인천) 자금운용계좌관리 계좌별세입세출tobe 금액 차이 원인 파악 및 피드백 (강원) 서울시 OCR 기준 공동코드 테이블에 강원 이호조+. 금고운용현황 그룹 대상 데이터 마이그레이선
| 보고서 자체 개선 | 29 | 강민수 | 보고서 회계관리 기능 개선 물이용부담금 개발 및 담당자 확인
| 유지보수 | 29 | 김그루 | (인천) 세입세출자금일계표(as-is /to-be) 계좌, 회계그룹 및 금액 비교 문서 작성 (강원) 금고운용현황,세입세출자급일게표(obe) 계좌, 회계그룹 비교 문서 작성
| 보고서 자체 개선 | 30 | 강민수 | 보고서 회계관리 기능 개선 물이용부담금 산출물 작성
| 유지보수 | 30 | 김그루 | (공동) 공통코드 테이블에 생성한 샘플 데이터 기준으로 신규 테이블 설계
| 보고서 자체 개선 | 31 | 강민수 | 신규테이블 기준 세입세출자금일계표 검증
| 유지보수 | 31 | 김그루 | (공통) 생성된 신규 테이블에 데이터 이관
장애관리업무 및 이슈 사항 | (공통) 예금계좌 정보 연계 실패 원인 분석 | 25일 | 전체 | 공금예금계좌 변경건의 비정상 처리 원인 분석(배치의 처리 일자 셋팅이 안되어 있음) | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
중장기 프로젝트 대응 | ⊙ 2025 보고서 개선 프로젝트 (추가) | 1~31일 | 전체 | 보고서 개선을 위한 추가 보고서 작업 | - | -
[5 empty] | - | -
| ⊙ 보고서 자체 개선 | 1~31일 | 전체 | 회계관리 기능 개선 | - | -
기타 유지보수에 필요한 업무 | - H/W,S/W의 이상유무 확인 및 로그 점검 | 매일 | 전체 |  | - | -