## 상세내역
품질관리 상세근거
(2024.10.01~2024.10.31)
[IT개발 및 유지보수] |  | 현장대리인: 위원 최봉근
담당업무 | 주 요 실 적 | 이행일자 | 담당자 | 프로그램 목록 | 긴급요청 여부 | 지적여부 | 비 고
개발 및 유지보수업무 | ▩ 시스템 모니터링 * 데몬 및 배치 프로세스 상태 점검 * 수납 및 과오납 집계 파일 수신 점검 * 계좌관련 파일 수신 점검 * WAS (jeus) 및 WEBTOB 점검 ▩ 일일자금 대사 * 수납내역 조회 * 세입세출일계표 * 세출일계표 ▩ 데몬 및 배치 프로세스 모니터링 * 코어 수납내역 - 인천시 수납 집계 내역 - 인천시 세입 e 수납 집계 내역 - 인천시 시설관리공단 수납 집계 내역 - 인천시 교통공사 수납 집계 내역 - 원주문화재단 수납 집계 내역 * 코어 계좌관련 내역 - 계좌정보 - 거래내역 정보 - 결산정보 - 강원 소방본부 세출내역 * OCR 수납 집계 - 수납 기타 집계 | 매일 | 전체 |  | - | -
* 지방재정시스템 연계 - 코드정보 수신 - 세입세출 정보 송신 * 내부집계 배치 - 세입일계 - 세입월계 - 세입세출일계 - 세출일계 - 세출월계 ▩ 자금대사 파일생성 및 전송 ▩ 사용자 모니터링 및 조회권한관리 ▩ 세입 조정 데이터 점검
| 계좌 신규 코드 모니터링 | 2일 | 강민수 | 계좌 신규 코드 모니터링 | - | -
| (강원) 직인 추가 요청 보고서에 직인 추가 개발 | 2일 | 김그루 | - 세입세출일계표, 회계별 자금운용 명세표, 회계별 자금 운용 현황표, 공금예금 잔액장, 일괄잔액대사표 | - | -
| 인천시 개선사항 개발 및 모니터링 | 3일 | 강민수 | - 계좌 신규 코드 모니터링 - e호조 기산일 처리 모니터링 - 기금개선 요구사항 변경 처리 | - | -
| (강원) 직인 추가 개발 | 4일 | 김그루 | - 세입세출일계표 (인천) 공무원 기금계좌 권한 요청 건 설정 및 피드백 | - | -
| 계좌 신규 코드 모니터링 장기 체크아웃 점검 처리 | 7일 | 강민수 | - 계좌 신규 코드 모니터링 - 장기 체크아웃 점검 처리
| (강원) 개발요건 변경 및 피드백 | 7일 | 김그루 | (강원) 직인 추가 요청 보고서에 직인 추가 개발 - 회계별 자금운용 명세표 (공통) 계좌 연계 데이터 지난 4일 오후 2건 신규 확인 및 데이터 정상 등록 확인 완료 (강원) 회계별 계좌평균잔액 및 이자수익 데이터 요청 및 피드백 - 올 초 전달한 데이터 상이 원인분석도 함께 처리
| 인천시 개선사항 개발 및 로그인 오류 확인 | 8일 | 강민수 | 인천시 수납데이터 즉시 반영 수정 장기 미사용자 로그인 오류 데이터 확인 및 처리 | - | -
| (강원) 직인 추가 요청 보고서에 직인 추가 개발 | 8일 | 김그루 | - 회계별 자금 운용 현황표
| (강원) 직인 추가 요청 보고서에 직인 추가 개발 | 10일 | 김그루 | - 공금예금 잔액장 (인천) 공무원 기금계좌 권한 요청 건 설정 및 피드백
| (강원) 직인 추가 개발 및 (인천) 기능 분석 요청 처리 | 11일 | 김그루 | - 일괄잔액대사표 (공통) 2금고 보통예금 계좌목록 전달 (인천) e호조+ 기산일 변경 1건 확인 후 변경된 내역 파일 생성여부 확인 (인천) 공금예금 거래내역 공금예금 잔액장 금액상이 원인 파악 및 잔액 생성 배치 재실행
| (인천) 기능 개선 개발 및 산출물 작성 | 14일 | 강민수 | - 인천시 수납데이터 즉시 반영 수정 - 기금개선 산출물 작성 - 세입등록조정 기능 수정
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 1차 지원 및 (강원) 문의 대응 | 14일 | 김그루 | - 충당금정보 생성 - 인천자금이체원장 파일 수신 - 세입업무-세입관리-세입등록/세입조정/과오납조정 - (강원) 정기예금운용현황 화면 구성 문의 - RPT_UNYONG_GYEJWA에서 계좌 신규일, 해지일 등 가져와서 건수 비교하는 파일 전달
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 1차 및 (강원) 테스트 | 15일 | 강민수 | - 강원도 직인 날인 대상 테스트 - 상하수도 수납 조회 - 비OCR 수납 조회 - OCR수납내역 조회
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 1차 지원 | 15일 | 김그루 | - 세입업무-회계별-세입금 내역 조회 - 세입업무-수납내역-수납내역 조회 - 세입업무-기타-담배소비세 세입일계표 - 보고서-세입보고서-세입월계표(분기보) - 보고서-세입보고서-세입금 수납일계표(총괄)
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 1차 지원 | 16일 | 강민수 | - OCR개별명세표 조회 - OCR청소 및 회계세목별 수납내역 집계표 조회 - OCR시구국세 청소 및 세목별 수납내역 집계표 조회 - OCR 수납기관별 집계표 - OCR 수납기관별 일자별 집계표 - 보고서-세입보고서-시구공금 세입금 납입표 - 보고서-세입보고서-세입세출 자금일계표 - 보고서-세입보고서-세입세출 일계표 - 시금고과오납대상명세 파일수신 - 시금고과오납대상지급이력 파일수신 - 시금고과오납입출금지시입금명령 파일수신
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 1차 지원 | 16일 | 김그루 | - 보고서-세입보고서-구청별 수납일계표 - 지방세 수납조회 - 지방세 수납조회(건별) - 세외수입 수납 조회 - 세외수입 수납 조회(건별)
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 1차 지원 | 17일 | 강민수 | - 자금운용-자금대사-세입조정 - 자금운용-자금대사-이체총괄 조회 - 자금운용-자금대사-자금대사표-구청별 조회
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 1차 지원 및 체크인 | 17일 | 김그루 | - OCR 수납기관별 매체별 집계표 - OCR 수납집계표 - 비OCR 징수기관별 회계별 집계표 - 월별 세입이체 일정표 - 부가국세 최종 잔액정보 파일수신 - (강원) 직인 추가 요청 보고서에 직인 추가 작업 체크인 /rpt/uicom/js/rptcommon.js /rpt/WEB-INF/clipreport4/crf/rpt/crRPT071020201_42.crf /rpt/ui/tom/kwd/rpt/xml/KWD130301M01.xml /rpt/WEB-INF/clipreport4/crf/rpt/crRPT011040604_42.crf /rpt/ui/tom/kwd/rpt/xml/KWD140203M01.xml /rpt/WEB-INF/clipreport4/crf/rpt/crRPT041020204_42.crf /rpt/ui/tom/kwd/rpt/xml/KWD140205M01.xml /rpt/WEB-INF/clipreport4/crf/rpt/crRPT041020302_1_42.crf /rpt/ui/tom/kwd/rpt/xml/KWD130303M01.xml /rpt/WEB-INF/clipreport4/crf/rpt/crRPT011030504_print_41.crf /rpt/ui/tom/kwd/rpt/xml/KWD130401M01.xml
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 1차 지원 | 18일 | 강민수 | - 시금고과오납대상명세 파일수신 - 시금고과오납대상지급이력 파일수신 - 시금고과오납입출금지시입금명령 파일수신 - 시금고과오납입출금지시출금명령 파일수신
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 1차 지원 | 18일 | 김그루 | - OCR 수납기관별 매체별 집계표 - OCR 수납집계표 - 비OCR 징수기관별 회계별 집계표 - 월별 세입이체 일정표 - 부가국세 최종 잔액정보 파일수신
| 개발요건 분석 및 공수산정 | 21일 | 강민수 | - e호조+ 자금운용 항목에 보통예금 금액이 포함되지 않도록 처리 - e호조+ 60 거래구분 분석 - 세입/세출일계표 > 하수도(특별) 총괄기능 검토 - 본청 사업소별 세외수입 화면 공무원 권한 생성 - OCR센터 / 인천광역시청점 간 권한 분리 - 전자결재 기능 확인 및 점검 - 강원특별자치도 운용현황 관련 메뉴 수정 -미추홀구청 평잔과 이자 관련 문의 대응
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 2차 지원 및 문의 대응 | 21일 | 김그루 | - 세입업무-회계별-세입금 내역 조회 - 세입업무-수납내역-수납내역 조회 - 세입업무-기타-담배소비세 세입일계표 - 보고서-세입보고서-세입월계표(분기보) - 보고서-세입보고서-세입금 수납일계표(총괄) - (인천) 이호조+ 자금운용 항목에 보통예금 금액이 포함되지 않도록 처리 분석 - (인천) 본청 사업소별 세외수입 화면 등록버튼 공무원에게 보이지 않도록 처리 구현방법 분석 및 피드백
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 2차 지원 | 22일 | 강민수 | - OCR 수납기관별 집계표 - OCR 수납기관별 일자별 집계표 - 보고서-세입보고서-시구공금 세입금 납입표 - 보고서-세입보고서-세입세출 자금일계표 - 보고서-세입보고서-세입세출 일계표 - 자금운용-자금대사-세입조정 - 자금운용-자금대사-이체총괄 조회 - 자금운용-자금대사-자금대사표-구청별 조회
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 2차 지원 | 22일 | 김그루 | - 보고서-세입보고서-구청별 수납일계표 - 지방세 수납조회 - 지방세 수납조회(건별) - 세외수입 수납 조회 - 세외수입 수납 조회(건별)
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 2차 지원 | 23일 | 강민수 | - 상하수도 수납 조회 - 비OCR 수납 조회 - OCR수납내역 조회 - 시금고과오납대상명세 파일수신 - 시금고과오납대상지급이력 파일수신 - 시금고과오납입출금지시입금명령 파일수신 - 시금고과오납입출금지시출금명령 파일수신 | - | -
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 2차 지원 | 23일 | 김그루 | - OCR 수납기관별 매체별 집계표 - OCR 수납집계표 - 비OCR 징수기관별 회계별 집계표 - 월별 세입이체 일정표 - 부가국세 최종 잔액정보 파일수신 | - | -
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 2차 지원 | 24일 | 강민수 | - OCR개별명세표 조회 - OCR청소 및 회계세목별 수납내역 집계표 조회 - OCR시구국세 청소 및 세목별 수납내역 집계표 조회 | - | -
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 2차 지원 | 24일 | 김그루 | - 충당금정보 생성 - 인천자금이체원장 파일 수신 - 세입업무-세입관리-세입등록/세입조정/과오납조정 | - | -
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 2차 지원 | 25일 | 강민수 | - 자금정산데이터 검증 - 과오납관련 메뉴 테스트
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 2차 지원 및 문의 대응 | 25일 | 김그루 | - 부가국세 최종 잔액정보 파일수신 - 인천자금이체원장 파일 수신 - (강원) 보고서 순서 편집 기능에 대한 분석 및 피드백
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 2차 지원 | 28일 | 강민수 | - 과오납환급 지급내역 조회 - 입출금지시 관리 조회
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 2차 지원 | 28일 | 김그루 | - The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 완료분 점검 - e호조+ 61-2 거래구분 세입 > 세출로 변경으로 인한 배치 재실행 - NS6241 포멧 변경으로 인한 테스트 지원 및 배치 모니터링
| The NEXT 인천시금고 시스템 구축 통합테스트 2차 지원 | 29일 | 강민수 | - 시금고과오납대상명세 파일수신 - 시금고과오납대상지급이력 파일수신 - 시금고과오납입출금지시입금명령 파일수신 - 시금고과오납입출금지시출금명령 파일수신
| e호조 및 충중 신규기능 요건 분석 | 29일 | 김그루 | - (공통) e호조+ 체크인 관련 파일 검증 및 피드백 - (충주) 신규 화면 생성 요청건에 대한 분석 및 피드백
| 신규 요건 분석 및 설계 | 30일 | 강민수 | - 회계별 자금운용현황 신규 보고서 화면 설계 - 회계그룹 정렬 기능 설계
| 신규 요건 분석 및 설계 | 30일 | 김그루 | - (강원) 신규 화면 요건 분석 및 피드백
| 1차 이행대상 개발 검증 및 이행 확인 | 31일 | 강민수 | - 개발 검증 및 오류 리포트
| 1차 이행대상 개발 검증 및 이행 확인 | 31일 | 김그루 | - 개발 검증 및 오류 리포트
장애관리업무 및 이슈 사항 | 정기예금계좌코드 207 추가에 따른 모니터링 | 1~31일 | 전체 |  | - | -
[5 empty] | - | -
| 과오납 수납 데이터 변경에 따른 대응 | 1~31일 | 전체 |  | - | -
중장기 프로젝트 대응 | ⊙ 인천광역시 기금회계 개선 | 1~31일 | 강민수 | 1.인천광역시 기금회계 세입세출일계표 미반영 거래코드 반영 요청 | - | -
[5 empty] | - | -
| ⊙ NEXT 인천시 자금정산 프로젝트 | 1~31일 | 전체 | 1.통합테스트 지원 및 업무점검 2.ASIS 영향도 확인 및 수정 지원 | - | -
기타 유지보수에 필요한 업무 | - H/W,S/W의 이상유무 확인 및 로그 점검 | 매일 | 전체 |  | - | -