## 상세내역
품질관리 상세근거
(2025.06.01~2025.06.30)
[IT개발 및 유지보수] |  | 현장대리인: 위원 최봉근
담당업무 | 주 요 실 적 | 이행일자 | 담당자 | 프로그램 목록 | 긴급요청 여부 | 지적여부 | 비 고
개발 및 유지보수업무 | ▩ 시스템 모니터링 * 데몬 및 배치 프로세스 상태 점검 * 수납 및 과오납 집계 파일 수신 점검 * 계좌관련 파일 수신 점검 * WAS (jeus) 및 WEBTOB 점검 ▩ 일일자금 대사 * 수납내역 조회 * 세입세출일계표 * 세출일계표 ▩ 데몬 및 배치 프로세스 모니터링 * 코어 수납내역 - 인천시 수납 집계 내역 - 인천시 세입 e 수납 집계 내역 - 인천시 시설관리공단 수납 집계 내역 - 인천시 교통공사 수납 집계 내역 - 원주문화재단 수납 집계 내역 * 코어 계좌관련 내역 - 계좌정보 - 거래내역 정보 - 결산정보 - 강원 소방본부 세출내역 * OCR 수납 집계 - 수납 기타 집계 | 매일 | 전체 |  | - | -
* 지방재정시스템 연계 - 코드정보 수신 - 세입세출 정보 송신 * 내부집계 배치 - 세입일계 - 세입월계 - 세입세출일계 - 세출일계 - 세출월계 ▩ 자금대사 파일생성 및 전송 ▩ 사용자 모니터링 및 조회권한관리 ▩ 세입 조정 데이터 점검
| 2025보고서 개선 | 2 | 강민수 | 계좌별 세입세출 자금일계표 ICH030325M01.xml crRPTICH030325M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030325By01.xml | 3 | 8 | 개발:8
|  | 2 | 김그루 | 금고운용현황 > 예치종류별 >금액 원단위 조정 쿼리 개발 tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By02
| 2025보고서 개선 | 4 | 강민수 | 계좌별 세입세출 자금일계표 ICH030325M01.xml crRPTICH030325M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030325By01.xml | 0 | 8 | 개발:8
|  | 4 | 김그루 | 금고운용현황 > 예치기간별 > 금액 원단위 조정 쿼리 개발 tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By03 회계별 잔액(평잔) 보고서 > 회계편집 전반적 테스트 및 버그 수정 ICH030311P01.xml ICH030311M01.xml
| 2025보고서 개선 | 5 | 강민수 | 세입월계표 ICH030208M01.xml crRPTICH030208M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030208By04.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030208By05.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030208By06.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030208By07.xml | 6 | 8 | 개발:8
|  | 5 | 김그루 | 체크인 회계별 잔액(평잔) 보고서 > 회계편집 전반적 테스트 및 버그 수정 ICH030311P01.xml ICH030311M01.xml ICH040203M01.xml
| 2025보고서 개선 | 9 | 강민수 | 세입월계표 ICH030208M01.xml crRPTICH030208M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030208By04.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030208By05.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030208By06.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030208By07.xml | 0 | 8 | 개발:8
| 2025보고서 개선 | 10 | 강민수 | 세입세출일계표 ICH030324M01.xml crRPTICH030324M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030324By01.xml | 3 | 8 | 개발:8
|  | 10 | 김그루 | 금고운용현황 > 예치종류별이자포함 > 금액 원단위 조정 쿼리 개발 tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By08
| 2025보고서 개선 | 11 | 강민수 | 공금예금 거래내역 거래구분 수정 영향도 분석 | 1 | 8 | 업무확인:8
|  | 11 | 김그루 | 금고운용현황 > 예치기간별그룹포함 >금액 원단위 조정 쿼리 개발 tom.kwd.fmt.xdaxselectLlistKWD140405By09 금고운용현황 > 탭 별 금액 검증 및 테스트
| 2025보고서 개선 | 12 | 강민수 | 세입월계표 체크인 계좌별세입세출자금일계표 체크인 ICH030208M01.xml crRPTICH030208M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030208By04.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030208By05.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030208By06.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030208By07.xml ICH030325M01.xml crRPTICH030325M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030325By01.xml | 9 | 8 | 개발:4 산출물:4
|  | 12 | 김그루 | 금고운용현황 >안내문구추가 KWD140405M01.xml 회계별 잔액(평잔) 보고서 > 회계편집 > YY. yy 문자열 입력 기능 추가 ICH030311P01.xml 체크인 회계별 잔액(평잔) 보고서 > 회계편집 > YY, yy 문자열 입력 기능 주가 ICH030311P01.xml
| 2025보고서 개선 | 13 | 강민수 | 보고서 추가 개선 대상 협의 및 확정: 세입세출자금일계표외 5종 | 2 | 8 | 회의:2 업무확인:6
|  | 13 | 김그루 | 금고운용현황 > 운영화면 탭 별 금액 검증 및 문서 작성 후 전달 금고운용현황 > 거래내역 없을 시 이자금액 누락 로직 수정 tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By08
| 2025보고서 개선 | 16 | 강민수 | 보고서 추가 개선 대상 업무분석 | 4 | 9 | 개발:8 정기점검:1
|  | 16 | 김그루 | 회계별 자금운용현황 > 회계편집 버튼 hide 처리 ICH040203M01.xml 회계 관련 메뉴 분석
| 2025보고서 개선 | 17 | 강민수 | 세입세출일계표 수정 ICH030324M01.xml crRPTICH030324M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030324By01.xml | 3 | 9 | 개발:9
|  | 17 | 김그루 | 회계 관련 메뉴 분석 및 문서작성 후 전달 금고운용현황 > 예치기간별 그룹포함 > 인쇄 시 subtotal hide처리 KWD140405T07.xml
|  | 18 | 김그루 | 금고운용현황 > 모든 > 액셀다운로드 시 합계 탭 누락 오류수정 KWD140405M01.xml KWD140405T02.xml KWD140405T03.xml KWD140405T06.xml KWD140405T07.xml
| 2025보고서 개선 | 19 | 강민수 | 계좌별 세입세출 자금일계표 수정 ICH030325M01.xml crRPTICH030325M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030325By01.xml | 3 | 9 | 개발:9
|  | 19 | 김그루 | 체크인 금고운용현황 > 모든 > 액셀다운로드 시 합계 탭 누락 오류수정 KWD140405M01.xml KWD140405T02.xml KWD140405T03.xml KWD140405T06.xml KWD140405T07.xml 금고운용현황 > 거래내역 없을 시 이자금액 누락 로직 수정 tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By08 회계별 자금운용현황 > 회계편집 버튼 hide 처리 ICH040203M01.xml 금고운용현황 >예치기간벌 그룹포함 > 소계 부분 포함 엑셀 다운로드 시 다운로드 불가 이슈 수정 KWD140405T07.xml
| 2025보고서 개선 | 20 | 강민수 | 신규 메뉴 공통코드 정의 및 등록 | 1 | 8 | 업무확인:8
|  | 20 | 김그루 | 집계 관련 배치 커밋 시점 변경 BRPTTaxoDdacTabTask.java BRPTIxiDdAcTabTaskjava BRPTIxioDdacTabTaskjava
| 2025보고서 개선 | 23 | 강민수 | 신규 메뉴 금액 대사 | 1 | 8 | 업무확인:8
|  | 23 | 김그루 | 집계 관련 배치 커및 시점 변경 테스트 및 데이터 검증
| 2025보고서 개선 | 24 | 강민수 | 세입세출자금일계표 및 계좌별세입세출자금일계표 수정 ICH030324M01.xml crRPTICH030324M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030324By01.xml ICH030325M01.xml crRPTICH030325M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030325By01.xml | 6 | 9 | 개발:9
|  | 24 | 김그루 | 강원 > 정기예금 운용현황 > 금액단위 조회 기능 추가 RPT_ SUNAP_JIBGYE -> 은행구분, 거래채널 컬럼 사용하는 화면 분석 후 피드백 체크인 집계 관련 배치 커밋 시점 변경 BRPTTaxoDdacTabTaskjava BRPTTxiDdAcTabTaskjava BRPTTxioDdacTabTaskjava
| 2025보고서 개선 | 25 | 강민수 | 세입세출자금일계표 및 계좌별세입세출자금일계표 수정 ICH030324M01.xml crRPTICH030324M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030324By01.xml ICH030325M01.xml crRPTICH030325M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030325By01.xml | 0 | 9 | 개발:9
|  | 25 | 김그루 | 강원 > 정기예금 운용현황 > 금액단위 조희 기능 추가 KWD140208M01.xml crRPT111030103.crf
| 2025보고서 개선 | 26 | 강민수 | 세입세출자금일계표 및 계좌별세입세출자금일계표 체크인 ICH030324M01.xml crRPTICH030324M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030324By01.xml ICH030325M01.xml crRPTICH030325M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030325By01.xml | 1 | 9 | 개발:5 산출물:4
|  | 26 | 김그루 | 정기예금/MMDA 입지급 및 이자지급내역 정보 수신 배치 개발 체크인 강원 > 정기예금 운용현황 > 금액단위 조회 기능 주가 KWD140208M01.xml crRPT111030103.crf
| 2025보고서 개선 | 27 | 강민수 | 세입세출자금일계표 체크인 ICH030324M01.xml crRPTICH030324M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030324By01.xml | 4 | 8 | 개발:4 산출물:4
|  | 27 | 김그루 | 정기예금/MMDA 입지급 및 이자지급내역 정보 수신 배치 개발
|  | 30 | 김그루 | 정기예금/MMDA 입지급 및 이자지급내역 정보 수신 배치 개발
[5 empty] | 47 | 142 | 개발:40건 98시간 업무확인:4건 30시간 산출물:3건 12시간 회의:1건 2시간
장애관리업무 및 이슈 사항 |  | 16 | 강민수 | 시스템 정기 점검 및 디비재기동 대응 | -
[5 empty] | - | -
|  | 24 | 공통 | 우리카드 비정상 처리 영향도 확인 및 수정안 검토 | - | -
중장기 프로젝트 대응 | ⊙ 2025 보고서 개선 프로젝트 | 1~30일 | 전체 | 보고서 개선을 위한 신규 집계 적용 및 신규 보고서 추가 | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
기타 유지보수에 필요한 업무 | - H/W,S/W의 이상유무 확인 및 로그 점검 | 매일 | 전체 |  | - | -