## 상세내역
품질관리 상세근거
(2025.02.01~2025.02.28)
[IT개발 및 유지보수] |  | 현장대리인: 위원 최봉근
담당업무 | 주 요 실 적 | 이행일자 | 담당자 | 프로그램 목록 | 긴급요청 여부 | 지적여부 | 비 고
개발 및 유지보수업무 | ▩ 시스템 모니터링 * 데몬 및 배치 프로세스 상태 점검 * 수납 및 과오납 집계 파일 수신 점검 * 계좌관련 파일 수신 점검 * WAS (jeus) 및 WEBTOB 점검 ▩ 일일자금 대사 * 수납내역 조회 * 세입세출일계표 * 세출일계표 ▩ 데몬 및 배치 프로세스 모니터링 * 코어 수납내역 - 인천시 수납 집계 내역 - 인천시 세입 e 수납 집계 내역 - 인천시 시설관리공단 수납 집계 내역 - 인천시 교통공사 수납 집계 내역 - 원주문화재단 수납 집계 내역 * 코어 계좌관련 내역 - 계좌정보 - 거래내역 정보 - 결산정보 - 강원 소방본부 세출내역 * OCR 수납 집계 - 수납 기타 집계 | 매일 | 전체 |  | - | -
* 지방재정시스템 연계 - 코드정보 수신 - 세입세출 정보 송신 * 내부집계 배치 - 세입일계 - 세입월계 - 세입세출일계 - 세출일계 - 세출월계 ▩ 자금대사 파일생성 및 전송 ▩ 사용자 모니터링 및 조회권한관리 ▩ 세입 조정 데이터 점검
| 클립리포트 버전 업그레이 | 3 일 | 강민수 | 클립리포트 버전 업그레이드 점검: 인천, 강원, 강릉, 춘천, 원주, 충북, 충주, 제천 보고서
|  | 3 일 | 김그루 | - 클립레포트 공통 js 운영환경 체크인 사전 인쇄 페이지 전수 점검 - 인쇄 기능 점검 중 인쇄 시 워터마크 있는 페이지 인쇄 오류 발생으로 이슈 추적 --> SGA라이센스 문제 - 금고운용현황 > 그룹 단위로도 소계 표시 기능 추가 기능 개발
| 세입세출자금일계표 분석 및 설계 | 4 일 | 강민수 | - 금고 통합 집계 항목 및 방식 분석 | - | -
|  | 4 일 | 김그루 | - 형상관리 정리 대상 목록 체크인 일정 연기 및 파일 정리 - 인천시 공무원 자동로그인 오류 이슈 추적 및 피드백
| 세입세출자금일계표 분석 및 설계 | 5 일 | 강민수 | - 금고 통합 집계 항목 및 방식 분석
|  | 5 일 | 김그루 | - 로그인 실패 사례 전수 조사 - 금고운용현황 > 예치종류별, 예치기간별, 기타, 검증 > 잔액 계산 시 해지일 포함 로직 수정 개발
| 세입세출자금일계표 분석 및 설계 | 6 일 | 강민수 | - 금고 통합 집계 항목 및 방식 분석
|  | 6 일 | 김그루 | - 체크인 #업무명 금고운용현황 > 예치종류별 이자포함 > 그룹 별 소계 기능 추가, 잔액 계산 시 해지일 포함 로직 수정, 저축성 예금. 이자수입 집계 방식 수정 SQL: tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By08 화면: ui/tom/kwd/fmt/xml/KWD140405T06.xml #업무명 금고운용현황 > 예치종류별, 예치기간별, 기타, 검증 > 잔액 계산 시 해지일 포함 로직 수정 SQL: tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By02, tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By03, tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By04, tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By05 - 수입증지 관리 > 공무원 권한으로 접속시 '영업점' 선택 가능 개발 수입증지 관리> 영업점 '전체' 선택 후 조회 시 오류 수정 ui/tom/ich/etc/xml/ICH050101M01.xml tom.ich.etc.xda.xSelectListICH050101By01
| 충북 자료요청 대응 | 7 일 | 강민수 | - 충북 24년도 하반기 평잔보고서 및 이자확인 요청 처리
|  | 7 일 | 김그루 | - 일괄잔액대사표> 한도 자계좌, 한도 손계좌인 경우 잔액이 음수가 아닌 0으로 표시되도록 수정 tom.ich.rpt:xda.xSelectListICH030401By01 - 충북 금고운용현황 >잔액 및 이자 불일치 원인 추적 및 피드백 - 강원 2023년 기준 금고운용현황, 평잔보고서 잔액검증 상이 원인 파악 및 피드백
|  | 10일 | 김그루 | - 운영 전 지자체 금고운용현황, 재정건전성 메뉴 추가 및 권한 변경 - e호조+ 세입세출일계 송신 조회 > 조회 조건에 조회조건에 '회계연도' 추가 개발
| 세입세출자금일계표 분석 및 설계 | 11 일 | 강민수 | - 인천 집계 TOBE 항목 작성 - 인천시설 파일 배치 미실행 원인 분석 및 처리
|  | 11 일 | 김그루 | - 체크인 #업무명 수입증지관리 > 공무원 권한으로 접속시 영업점 선택 기능 추가 #수정 프로그램 SQL: tom.ich.etc.xda.xSelectListICH050101By01 화면: ui/tom/ich/etc/xml/ICH050101M01.xml #업무명 일괄잔액대사표 > 한도 자계좌, 한도 손계좌인 경우 잔액이 음수가 아닌 0으로 표시되도록 수정 #수정 프로그램 SQL: tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030401By01 #업무명 e호조 전송 데이터 조회 >조건에 '회계연도' 추가 #수정 프로그램 SQL: tom.ich.etc.xda.xSelectListICH050104By01 화면: ui/tom/ich/etc/xml/ICH050104M01.xml - 원주시 > 회계별자금운용 명세 같은 쿼리인데 개발에서 조회 실패 되는 원인 추적 및 피드백
| 세입세출자금일계표 분석 및 설계 춘천 평잔 및 이자 메뉴간 비교 분석 | 12 일 | 강민수 | - 인천 집계 TOBE 항목 작성 - 평장보고서, 이자지급보고서, 금고운용현황 평잔 및 이자 일치 확인 및 불일치 원인 분석
|  | 12 일 | 김그루 | - 충북 화면 별 계좌 평잔, 이자 확인 평잔: 평잔보고서, 금고운용현황 이자: 이자지급보고서, 금고운용현황 | - | -
| 이호조 관서코드 추가 개발 | 13 일 | 강민수 | 춘천 및 원주 평잔과 이자 보고서 작성 춘천시 24년도 하반기 보고서 작성 이호조 관서코드 추가 개발 - 코드 항목 정의 및 추가 | - | -
|  | 13 일 | 김그루 | - 강원 화면 별 계좌 평잔, 이자 확인 평잔: 평잔보고서, 자금운용현황, 금고운용현황 이자: 이자지급보고서, 금고운용현황 - 춘천 예금 별 평잔에 대한 이자수익률, 유휴자금 평균 수익률, 금고 예금 잔액 및 유휴자금 비율 자료 요청건 문서 작성 후 전달 | - | -
| 이호조 관서코드 추가 개발 | 14 일 | 강민수 | - 확장 코드 정의 적용
|  | 14 일 | 김그루 | - 원주시청 출장소_ 보고서 직인날인 개발 세입세출일계표, rptcommon.js, KWD130301M03.xml, crRPTO41020201_130.crf 세입월계표, KWD130202M03.xml, crRPTO41020202.crf 세출월계표, KWD130302M03.xml, crRPTO41020203.crf
| 이호조 관서코드 추가 개발 및 이행 | 17 일 | 강민수 | - 관서코드 추가 테스트 및 이행 - tom.rpt.xda.xSelectListDReportEaiFinanceByDoc01.xml - tom.rpt.xda.xSelectListDReportEaiFinanceByDoc02.xml - tom.rpt.xda.xSelectListDReportEaiFinanceByDoc03.xml - tom.rpt.xda.xSelectListDReportEaiFinanceByDoc05.xml - tom.rpt.xda.xSelectListDReportEaiFinanceByDoc06.xml - tom.rpt.xda.xSelectListDReportEaiFinanceByDoc13.xml
| 이호조 세입세출일계 개선 | 18 일 | 강민수 | 이호조 세입세출일계 개선 - 회계구분코드 매핑된 전체 계좌 조회되도록 수정 고객번호 자릿수 추가에 따른 영향도 파악 운용잔액 비정상 데이터 확인
|  | 18 일 | 김그루 | - 원주시청 출장소_보고서 직인날인 개발 공금예금 잔액장, KWD130303M03.xml, crRPTO41020302_1.crf 평잔보고서, KWD130305M03.xml, crRPT081020305.crf 일괄잔액대사표 KWD130401M03.xml, crRPTO11030504_print_42 (재)원주문화재단 계좌별 잔액현황 KWD140401M03.xml, crRPTO81040503.crf - 시도금고 보고서 전반 고객번호 사용 확인 요청 전수조사 및 피드백 - 평잔 관련된 보고서 리스트 전달 - 계양구 평잔 관련 화면(금고운용현황, 예금운용현황(예치기간별), 예금운용현황(예치기간별) 펑잔) 비교문서 작성 후 전달 - 인천 전지역 평잔 관련 화면 (금고운용현황, 예금운용현황(예치기간별), 예금운용현황(예치기간별) 평잔) 비교 문서 작성 후 전달 (20250218 하루)
| 자료제공 관련 | 19 일 | 강민수 | 금고별 평잔보고서와 금고운용현황 비교 운용잔액 수시 배치 분석
|  | 19 일 | 김그루 | - 인천 전지역 평잔 관련 화면 (금고운용현황, 예금운용현황(예치기간별), 예금운용현황(예치기간벌) 평전) 비교문서 작성 후 전달 (2024년 회계) - 원주시청 출장소_보고서 직인날인 개발 이자지급보고서, KWD140210M03.xml, crRPTO41030404.crf 회계별 자금운용명세표 KWD140203M03.xml, crRPTO11040604_150.crf 회계별 자금운용 현황표 KWD140205M03.xml, crRPTO21020207_150.crf - 강릉 금고운용현황 예치증류별 / 예치기간별에서 보이는 합계 금액 상이 원인 파악 및 피드백
| 이호조 세입세출일계표 수정 | 20 일 | 강민수 | - 전년도 회계 항목 추가하도록 수정
|  | 20 일 | 김그루 | -체크인 #업무명 원주 직인 날인 추가 #개요 세입세출일계표,세입월계표, 세출월계표,공금예금 잔액장, 평잔보고서, 일괄잔액대사표, (재)원주문화재단 계좌별 잔액현황, 이자지급보고서, 회계별 자금운용명세표, 회계별 자금운용 현항표 #수정 프로그램 화면: rptcommon.js, KWD130301M03.xml, crRPTO41020201_130.crf KWD130202M03.xml, crRPTO41020202.crf KWD130302M03.xml, crRPTO41020203.crf KWD130303M03.xml, crRPTO41020302_ 1.crf KWD130305M03.xml, crRPTO81020305.crf KWD130401M03.xml, crRPTO11030504_print_42 KWD140401M03.xml, crRPT081040503.crf KWD140210M03.xml, crRPTO41030404.crf KWD140203M03.xml, crRPTO11040604_150.crf KWD140205M03.xml, crRPT021020207_150.crf - 인천 금고운용현황 > 기타사항 지역별로 분류해서 문서 작성 후 전송
| 강릉 예금운용현황(예치기간별) 분석 | 21 일 | 강민수 | - 금고운용현황 예치기간별 예금운용현황 데이터 불일치 원인 분석
|  | 21 일 | 김그루 | - 강릉 예금운용현황(예치기간별), 금고운용현황 평잔 상이 이유 분석 및 문서 작성 후 피드백
| 이호조 세입세출일계표 수정 | 24 일 | 강민수 | - 99계좌 전년도 잔액 확인 방식 수정
|  | 24 일 | 김그루 | - 공통 금고운용현황 > 기타사항 지역별 검색 기능 수정 -인천 금고운용현황 > 회계편집 오류 확인 및 피드백
| 이호조 세입세출일계표 수정 | 25 일 | 강민수 | 이호조 세입세출일계표 수정 - 인천, 강원, 춘천, 충북 잔액 검증 및 기능 수정 2025 보고서 개선 요건 정의 회의
|  | 25 일 | 김그루 | - 운영 전 지자체 금고운용현황메뉴 삭제 및 권한 변경 -각 지자체 지방재정 파일 전송 배치 재처리 - 인천 지방재정 세입/세줄일계 파일 수기 생성 및 전달
|  | 26 일 | 강민수 | 이호조 세입세출일계표 수정 - 기산일 재전송 기능 수정 및 테스트
|  | 26 일 | 김그루 | -각 지자체 지방재정 파일 전송 배치 재처리 - 인천 지방재정 세입/세줄일계 파일 수기 생성 및 전달
| 이호조 세입세출일계표 수정 | 27 일 | 강민수 | 이호조 세입세출일계표 수정 - 산출물 작성 및 체크인과 운영이행 - tom.rpt.xda.xSelectListDReportEaiFinanceByDoc04.xml - tom.rpt.xda.xSelectListDReportEaiFinanceByDoc04_1.xml - tom.rpt.xda.xSelectListDReportEaiFinanceByDoc04_2.xml
| 2025 보고서 개선 변경 요건 검토 및 적용 | 28 일 | 강민수 | 2025 보고서 개선 변경 요건 검토 및 적용 거래내역 집계 배치 개발
|  | 27 - 28 일 | 김그루 | - 공통 금고운용현황 > 기타사항 지역별 공금예금 이자율 포함 화면 추가 개발
장애관리업무 및 이슈 사항 | (공통) 24년도 하반기 자료제출 | 28일 | 전체 | (공통) 각 금고별 평잔 및 이자보고서 제출 | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
중장기 프로젝트 대응 | ⊙ 2025 보고서 개선 프로젝트 | 1~28일 | 전체 | 보고서 개선을 위한 신규 집계 적용 | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
기타 유지보수에 필요한 업무 | - H/W,S/W의 이상유무 확인 및 로그 점검 | 매일 | 전체 |  | - | -