## 상세내역
품질관리 상세근거
(2025.01.01~2025.01.31)
[IT개발 및 유지보수] |  | 현장대리인: 위원 최봉근
담당업무 | 주 요 실 적 | 이행일자 | 담당자 | 프로그램 목록 | 긴급요청 여부 | 지적여부 | 비 고
개발 및 유지보수업무 | ▩ 시스템 모니터링 * 데몬 및 배치 프로세스 상태 점검 * 수납 및 과오납 집계 파일 수신 점검 * 계좌관련 파일 수신 점검 * WAS (jeus) 및 WEBTOB 점검 ▩ 일일자금 대사 * 수납내역 조회 * 세입세출일계표 * 세출일계표 ▩ 데몬 및 배치 프로세스 모니터링 * 코어 수납내역 - 인천시 수납 집계 내역 - 인천시 세입 e 수납 집계 내역 - 인천시 시설관리공단 수납 집계 내역 - 인천시 교통공사 수납 집계 내역 - 원주문화재단 수납 집계 내역 * 코어 계좌관련 내역 - 계좌정보 - 거래내역 정보 - 결산정보 - 강원 소방본부 세출내역 * OCR 수납 집계 - 수납 기타 집계 | 매일 | 전체 |  | - | -
* 지방재정시스템 연계 - 코드정보 수신 - 세입세출 정보 송신 * 내부집계 배치 - 세입일계 - 세입월계 - 세입세출일계 - 세출일계 - 세출월계 ▩ 자금대사 파일생성 및 전송 ▩ 사용자 모니터링 및 조회권한관리 ▩ 세입 조정 데이터 점검
| 보고서 회계연도 변경 대응 | 2 일 | 강민수 | (공통) 회계년도 변경관련 기능 점검 (공통) e호조 회계구분코드 매핑 (인천) 부평구청 지급송금증명서 조회 문의 (인천) 경제자유구역청 결산이자 문의 | - | -
| 보고서 회계연도 변경 대응 | 2 일 | 김그루 | (공통) e호조 회계코드별 계좌매핑 RPT_FISG_INFO 데이터 확인 및 RPT_FISG_INFO_MAP에 2025년 계좌 맵핑 (공통) 과오납, 충당 국고분 RPT_SUNAP_JIBGYE 데이터 생성에 따른 관련 화면 확인 - 세입금 내역 조회 - 구청별 수납일계표 - 시/구공금 세입금 납입표 (인천) 세입/세출일계표 금액 상이 문의 -> 세입 집계 배치 수기 재실행 후 세입/세출일계표 금액 확인 후 피드백 | - | -
| 인천시 개선 | 3 일 | 강민수 | (인천) 하수도 신규 데이터 검증 | - | -
| 보고서 회계연도 변경 대응 | 3 일 | 김그루 | (인천) 연수구청 안전관리과 페이지 진입 이슈 원인 파악 및 피드백 - mhlee16 로그인은 잘 되는데 보고서 조회 시 행정코드 상이해 에러 발생 원인 파악 (공통) 외부기관 전송되는 파일들 25년 1/1 데이터로 정상 전송되었는지 확인 (공통) 보안취약점 관련 수정 파일 소스 점검 | - | -
| 인천시 개선 | 6- 7일 | 강민수 | (인천) 하수도 신규 체크인 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030303M01.xml MICH030303Task.java SICH030303Task.java SICH030303R22.xml xSelectListICH030303By04.xml crRPT031020501_hasudo.crf
| 인천시 개선 | 6일 | 김그루 | (공통) 질문답변 게시판 게시물 정리 (강릉) 회계이월 산출 금액이랑 실제 잔액 상이 원인 파악 및 피드백 (공통) 보안취약점 관련 수정 체크인 RptWebsquareInterceptorAdapter.java (공통) OCR센터 권한 신설 체크인 /ui/tom/ich/txi/xml/ICH010102M01.xml /ui/tom/ich/txi/xml/ICH010103M01.xml /ui/tom/ich/txi/xml/ICH010405M01.xml /ui/tom/ich/txi/xml/ICH010406M01.xml /ui/tom/ich/txi/xml/ICH010407M01.xml /ui/tom/ich/txi/xml/ICH010501M01.xml /ui/tom/ich/txi/xml/ICH010502M01.xml /ui/tom/ich/txi/xml/ICH010503M01.xml /uicom/js/rptcommon.js (공통) 공무원 조회 기능 추가 체크인 tom.rpt.sys.xda.xSelectOneRPT060100By07 /ui/tom/rpt/sys/xml/RPT060101M01.xml (공통) e호조 로직 잔고 계산 로직 변경 tom.ich.etc.xda.xSelectListICH050104By01 tom.rpt.xda.xSelectListDReportEaiFinanceByDoc04
| 인천시 개선 | 7일 | 김그루 | (인천) 결산 이자 조회 기능 속도 개선 개발 (공통) 지방재정 파일 미처리 이슈로 인한 IC004 인천 외 수시배치로 생성 및 IC004 인천 수기 생성 후 파일 전달 | - | -
| 인천시 개선 | 8 - 9일 | 강민수 | (2금고) 회계이월방식 지역별 기능 점검 및 데이터 검증
| 인천시 개선 | 9 - 10일 | 김그루 | (공통) 금고운용현황 > 회계편집기능 기능 개발 (공통) 세입일계 11/29, 12/02, 세입세출일계 11/29, 12/02 배치 재실행 (인천) 지급송금증명서 출력 버그 수정 및 체크인 /ui/tom/ich/rpt/xml/ICH030501M01.xml (인천) 서구청 검증
| 인천시 개선 | 8 - 9일 | 강민수 | (2금고) 회계이월방식 지역별 기능 점검 및 데이터 검증
| 인천시 개선 | 10 - 14일 | 강민수 | (강원) 자금운용현황, 이자지급 보고서 이자액 계산 방식 분석 (공통) 거래내역 정정구분 미적용 대상 확인 및 처리 (인천) 공금예금 잔액장 미조회 계좌 확인 요청 처리
| 인천시 개선 | 13일 | 김그루 | (인천) 공무원 회원가입 불가 원인 파악 및 세션 수동 삭제
| 인천시 개선 | 13일 | 김그루 | (인천) 서구청 추가 정기배치 이슈 점검 및 수정 후 재처리 (공통) 이호조 운영/개발 싱크 확인 요청 점검 및 피드백 (공통) 이행 제한 이후 체크인해야하는 파일 문서 작성
| 인천시 개선 | 14 - 16일 | 김그루 | (인천) 서구청 금액 계산 로직 변경 개발 (공통) 금고운용현황 > 회계편집기능 추가 기능 신규 개발
| 인천시 개선 | 15 - 17일 | 강민수 | (공통) 세출월계, 세입세출월계 집계 배치 기능 점검
| 인천시 개선 | 17일 | 김그루 | (충북) 공금예금거래내역 직인날인 보고서 추가 신규 개발
| 2025 보고서 개선 | 20 - 21일 | 강민수 | (인천) 세입세출 고도화 분석 - 개선안 검토 및 일정산정
| 인천시 개선 | 20일 | 공통 | (공통) 지방재정 연계파일 개발 히스토리 정리 (춘천) 세입세출일계표, 수납집계표 금액 상이 원인 파악 및 피드백 (인천) 서구청 금액 계산 로직 변경 개발 체크인 tom.rpt.other.xda.xInsertAclSunapmsgSlv07 tom.rpt.other.xda.xInsertAclSunapmsgSlv08 tom.rpt.other.xda.xInsertAclSunapmsgSlv22 tom.rpt.other.xda.xInsertAclSunapmsgSlv23 (공통) 금고운용현황 > 회계편집기능 추가 기능 신규 개발 체크인 ui/tom/kwd/fmt/xml/KWD140405M01.xml ui/tom/kwd/fmt/xml/KWD140405P01.xml ui/tom/kwd/fmt/xml/KWD140405T06.xml tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By06 tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By07 tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140405By08 /src/tom/kwd/fmt/mtask/MKWD140405Task.java /src/tom/kwd/fmt/stask/SKWD140405Task.java SKWD140405R06.xml SKWD140405R07.xml SKWD140405R08.xml (인천) 결산 이자 조회 기능 속도 개선 체크인 /ui/tom/ich/fmt/xml/ICH040103M01.xml tom.ich.fmt.xda.xDeleteICH040103By01.xml (충북) 공금예금거래내역 직인날인 보고서 추가 신규 체크인 /ui/tom/cbd/fmt/xml/CBD240101M01.xml
| 인천시 개선 | 21일 | 김그루 | (강원) 금고운용현황, 자금운용현황, 평잔보고서, 이자지급보고서 화면 별 금액 비교 및 계좌단위 금액 비교 문서 작성 및 전달
| 인천시 개선 | 22일 | 김그루 | (강원) 이자지급보고서, 금고운용현황 특정 계좌 금액 상이 원인 파악
| 인천시 개선 | 22 - 23일 | 강민수 | (공통) 공금잔액 기능 점검 및 한도계좌 처리방안 검토
| 인천시 개선 | 23일 | 김그루 | (강원) 평잔보고서, 금고운용현황 금액 상이 원인 파악 및 수정 데이터 전달
| 인천시 개선 | 24일 | 김그루 | (공통) 공무원 조회 기능 추가 동작오류 이슈 파악 및 견적 산출
| 2025 보고서 개선 | 24 - 31일 | 강민수 | (인천) 세입세출 고도화 분석 - 세입세출자금일계표 데이터 분석 및 기능설계 | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
장애관리업무 및 이슈 사항 | (공통) 신년도 부서 및 사용자 신규 적용 | 13일 | 전체 | (공통) 신년도 부서 및 사용자 신규 적용 | - | -
[5 empty] | - | -
| (인천) 서구청 비정상 적재 처리 | 31일 | 전체 | (인천) 서구청 비정상 적재 처리 | - | -
중장기 프로젝트 대응 | ⊙ 2025 보고서 개선 프로젝트 | 1~31일 | 전체 | 보고서 개선을 위한 신규 집계 적용 | - | -
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
기타 유지보수에 필요한 업무 | - H/W,S/W의 이상유무 확인 및 로그 점검 | 매일 | 전체 |  | - | -