## 상세내역
품질관리 상세근거
(2025.11.01~2025.11.30)
[IT개발 및 유지보수] |  | 현장대리인: 위원 최봉근
담당업무 | 주 요 실 적 | 이행일자 | 담당자 | 프로그램 목록 | 긴급요청 여부 | 지적여부 | 비 고
개발 및 유지보수업무 | ▩ 시스템 모니터링 * 데몬 및 배치 프로세스 상태 점검 * 수납 및 과오납 집계 파일 수신 점검 * 계좌관련 파일 수신 점검 * WAS (jeus) 및 WEBTOB 점검 ▩ 일일자금 대사 * 수납내역 조회 * 세입세출일계표 * 세출일계표 ▩ 데몬 및 배치 프로세스 모니터링 * 코어 수납내역 - 인천시 수납 집계 내역 - 인천시 세입 e 수납 집계 내역 - 인천시 시설관리공단 수납 집계 내역 - 인천시 교통공사 수납 집계 내역 - 원주문화재단 수납 집계 내역 * 코어 계좌관련 내역 - 계좌정보 - 거래내역 정보 - 결산정보 - 강원 소방본부 세출내역 * OCR 수납 집계 - 수납 기타 집계 | 매일 | 전체 |  | - | -
* 지방재정시스템 연계 - 코드정보 수신 - 세입세출 정보 송신 * 내부집계 배치 - 세입일계 - 세입월계 - 세입세출일계 - 세출일계 - 세출월계 ▩ 자금대사 파일생성 및 전송 ▩ 사용자 모니터링 및 조회권한관리 ▩ 세입 조정 데이터 점검
| 유지보수 | 3 | 강민수 | 물이용부담금 체크인 준비 회계그룹관리 테이블 확정 부평구청 과오납 적용 미반영 원인 분석 인처시 행정구역개편 요건분석
| 유지보수 | 3 | 김그루 | (2금고) AC_BY_HOIYE_MAP과 FISG_MAP 데이터 비교 문서 추가 요청사항 정리 후 전달
| 유지보수 | 4 | 강민수 | 물이용부담금 체크인 준비 회계그룹관리 테이블 확정 인천시 거래기준일 보고서 변경관련 이월, 과오납, 자금조정, 거래구분 관련 분석 및 질의
| 유지보수 | 4 | 김그루 | (공통) 회계 관련 단어(HOIKYE, HOIGYE) 사용 쿼리 화면 단위 분석 후 문서 작성
| 인천시 거래일기준 보고서 개선 | 5 | 강민수 | 인천시 거래기준일 보고서 변경관련 이월, 과오납, 자금조정, 거래구분 관련 과업범위 분석
| 유지보수 | 5 | 김그루 | (공통) 회계 관련 단어(HOIKYE, HOIGYE) 사용 쿼리 화면 단위 분석 후 문서 작성
| 인천시 거래일기준 보고서 개선 | 6 | 강민수 | 인천시 거래기준일 보고서 변경관련 이월, 과오납, 자금조정, 거래구분 관련 과업범위 분석
| 유지보수 | 6 | 김그루 | (공통) 운영서버 바코드 출력 공인인증서 갱신 정상 적용 검수 지원 | - | -
| 유지보수 | 7 | 김그루 | (인천) 세입조정 관련 쿼리 분석 후 화면별 사용 조건 정리 문서 작성 | - | -
| 인천시 거래일기준 보고서 개선 | 10 | 강민수 | 종합건설본부 2개 계좌 미조회 원인 분석이동 인천시 거래기준일 보고서 변경관련 이월, 과오납, 자금조정, 거래구분 관련 과업범위 분석
| 유지보수 | 10 | 김그루 | (인천) 세입조정 관련 쿼리 분석 후 화면별 사용 조건 정리 문서 작성
| 인천시 거래일기준 보고서 개선 | 11 | 강민수 | 종합건설본부 2개 계좌 미조회 원인 분석이동 인천시 거래기준일 보고서 변경관련 이월, 과오납, 자금조정, 거래구분 관련 과업범위 분석
| 유지보수 | 12 | 김그루 | (인천) 과오납조정 관련 쿼리 분석 후 화면별 사용 조건 정리 문서 작성
| 인천시 거래일기준 보고서 개선 | 13 | 강민수 | 세입월계표 이월금액 반영방식 확인요청 처리 자금정산표 MMDA 추가 필요대상 분석
| 유지보수 | 13 | 김그루 | (인천) 자금정산표 > 세입세출일계표잔액이 부평구의 경우"일반회계 세입/세출 일계표"에 나오는 잔액과 "자금정산표"에 나오는 세입세출일계표잔액 상이 원인 파악 및 피드백
| 인천시 거래일기준 보고서 개선 | 14 | 강민수 | 하반기 개인정보마스킹 점검 및 결과 공유 인천시 거래기준일 보고서 변경관련 이월, 과오납, 자금조정, 거래구분 관련 과업범위 분석
| 유지보수 | 14 | 김그루 | 은행 개발 PC 교체 및 환경설정
| 인천시 거래일기준 보고서 개선 | 17 | 강민수 | 특별회계 3개 계좌 수정 대상 확인 및 수정 세입월계표(거래내역) UI 수정 요건 확인 및 이월잔액 계산방식 분석
| 유지보수 | 17 | 김그루 | (인천) 자금정산표 > mmda 관련 금액 적용 개발 및 테스트 ICH040401M01xml
| 인천시 거래일기준 보고서 개선 | 18 | 강민수 | 특별회계 3개 계좌 수정 대상 수정 세입월계표(거래내역) UI 수정 요건 처리 및 이월잔액 계산방식 수정
| 유지보수 | 18 | 김그루 | (인천) 자금정산표 > 세입세출일계표 잔액 계산로직 변경 및 테스트 MICH040401Task.java, tomich.fmt xdaxselectListiCH0404018y11
| 인천시 거래일기준 보고서 개선 | 19 | 강민수 | 특별회계 3개 계좌 수정 대상 수정 세입월계표(거래내역) UI 수정 요건 처리 및 이월잔액 계산방식 수정
| 유지보수 | 19 | 김그루 | (인천) 보고서 일괄출력 > 자금정산표 > 세입세출일계표 잔액 계산 로직 변경 및 테스트 ICH040403M01.xml, MICHO40403Taskjava
| 인천시 거래일기준 보고서 개선 | 20 | 강민수 | 특별회계 3개 계좌 수정 대상 체크인 세입월계표(거래내역) UI 수정 요건 처리 및 이월잔액 계산방식 체크인 ICH030209.xml crRPTICH030209M01.crf tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030506By01.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030324By01.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030209By01.xml tom.ich.rpt.xda.xSelectListICH030325By01.xml 구청별 수납일계표 주차장특별회계 사용빈도 확인 요청 처리
| 유지보수 | 20 | 김그루 | 체크인 (인천) 자금정산표 > 세입세출일계표 잔액 계산로직 변경 MICH040401Task.java, tomich.fmt xdaxselectListiCH0404018y11 (인천) 보고서 일괄출력 > 자금정산표 > 세입세출일계표 잔액 계산 로직 변경 ICH040403M01.xml, MICHO40403Taskjava
| 유지보수 | 21 | 김그루 | (인천) 보고서 일괄출력 > 자금정산표 기관명 전체 선택 시 페이지 미갱신 오류 수정 ICH040403M01.xml
| 인천시 거래일기준 보고서 개선 | 24 | 강민수 | 회계체계 관리 기능 요건 분석 및 선처리 요건 정의
| 유지보수 | 24 | 김그루 | (공통) 사용자관리 > 개인정보마스킹 처리 > 이름/전화번호 마스킹 처리 개발 RPT060101M01xml
| 인천시 거래일기준 보고서 개선 | 25 | 강민수 | 회계체계 관리 기능 요건 분석 및 선처리 요건 중 계좌 구분 대상 확인 및 영향도 분석 - 계좌구분(SIGUMGO_AG_G)
| 유지보수 | 25 | 김그루 | (공통) 사용자관리 > 개인정보마스킹 처리 > 이메일 마스킹 처리 개발 및 테스트 RPT060101M01xml
| 인천시 거래일기준 보고서 개선 | 26 | 강민수 | 회계체계 관리 기능 요건 분석 및 선처리 요건 중 계좌 구분 대상 확인 및 영향도 분석 - 대행계좌구분(SIGUMGO_AGE_AC_G)
| 유지보수 | 26 | 김그루 | (공통) SFI_ORG_DEPT_C_MNG > 해당 테이블 데이터 채우는 웹, 배치 확인 후 피드백 (공통) xSelectistcomboBy04 > 해당 콤보 사용하는 화면 목록 분석 및 문서 작성 후 피드백
| 인천시 거래일기준 보고서 개선 | 27 | 강민수 | 회계체계 관리 기능 요건 분석 및 선처리 요건 중 계좌 구분 대상 확인 및 영향도 분석 - 대행계좌구분(SIGUMGO_AGE_AC_G)
| 유지보수 | 27 | 김그루 | 체크인 (공통) 사용자관리 > 개인정보마스킹 처리 > 이름/전화번호/이메일 마스킹 처리 개발 RPT060101M01xml (인천) 보고서 일괄출력 > 자금정산표 기관명 전체 선택 시 페이지 미갱신 오류 수정 ICH040403M01.xml
| 인천시 거래일기준 보고서 개선 | 28 | 강민수 | 회계체계 관리 기능 요건 분석 및 선처리 요건 중 계좌 구분 대상 확인 및 영향도 분석 - 대행계좌구분(SIGUMGO_AGE_AC_G)
| 유지보수 | 28 | 김그루 | (강원) 자금운용계좌 만기명세>조회 및 출력 시 금고관리번호와 회계명 항목을 분리 표시
장애관리업무 및 이슈 사항 | (인천) 종합건설본부 2개 계좌 미조회 원인 확인 | 10일 | 강민수 | 종합건설본부 계좌 조회 권한 확인 | - | -
[5 empty] | - | -
| (춘천) 상수도 특별회계 10/31 미이체금액 불일치 원인 확인 | 25일 | 강민수 | 상수도 특별회계 미이체금액 대사 | - | -
중장기 프로젝트 대응 | ⊙ 2025 보고서 개선 프로젝트 | 1~30일 | 전체 | 인천시 거래일기준 보고서 개선 | - | -
[5 empty] | - | -
| ⊙ 안동시 프로젝트 | 1~30일 | 전체 | 안동시 보고서 프로젝트 지원 | - | -
기타 유지보수에 필요한 업무 | - H/W,S/W의 이상유무 확인 및 로그 점검 | 매일 | 전체 |  | - | -