## 상세내역
품질관리 상세근거
(2024.09.01~2024.09.30)
[IT개발 및 유지보수] |  | 현장대리인: 위원 최봉근
담당업무 | 주 요 실 적 | 이행일자 | 담당자 | 프로그램 목록 | 긴급요청 여부 | 지적여부 | 비 고
개발 및 유지보수업무 | ▩ 시스템 모니터링 * 데몬 및 배치 프로세스 상태 점검 * 수납 및 과오납 집계 파일 수신 점검 * 계좌관련 파일 수신 점검 * WAS (jeus) 및 WEBTOB 점검 ▩ 일일자금 대사 * 수납내역 조회 * 세입세출일계표 * 세출일계표 ▩ 데몬 및 배치 프로세스 모니터링 * 코어 수납내역 - 인천시 수납 집계 내역 - 인천시 세입 e 수납 집계 내역 - 인천시 시설관리공단 수납 집계 내역 - 인천시 교통공사 수납 집계 내역 - 원주문화재단 수납 집계 내역 * 코어 계좌관련 내역 - 계좌정보 - 거래내역 정보 - 결산정보 - 강원 소방본부 세출내역 * OCR 수납 집계 - 수납 기타 집계 | 매일 | 전체 |  | - | -
* 지방재정시스템 연계 - 코드정보 수신 - 세입세출 정보 송신 * 내부집계 배치 - 세입일계 - 세입월계 - 세입세출일계 - 세출일계 - 세출월계 ▩ 자금대사 파일생성 및 전송 ▩ 사용자 모니터링 및 조회권한관리 ▩ 세입 조정 데이터 점검
| 제천시 수납집계 데이터 수시 생성기능 운영 모니터링 | 2일 | 강민수 |  | - | -
| 강원 자금운용계좌 만기명세 보고서 기능 개선 개발 및 금액 검증 | 2일 | 김그루 |  | - | -
| 정기예금 적용 대상 쿼리 검토 | 3일 | 전체 | - 회계별 자금운용 명세표 - 회계이월-잔액 테이블 이월 금액 산출 조회 - 평잔보고서(원주) | - | -
| 정기예금 과목코드 쿼리 검증 및 수정 | 3일 | 김그루 | -충북 보고서 | - | -
| 임시휴일점검 및 영향도 분석 | 4일 | 강민수
| 인천시 계좌 권한 요청 처리 및 피드백 | 4일 | 김그루
| 제천시 수납집계 수시 적용 - 자금 전용: 자금운용 금액 계산에 포함 - 자금 배정: 세출 금액 계산에 포함 개발 배포 | 5일 | 강민수 | /rpt/ui/tom/cbt/txi/xml/CBD210101M03.xml /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom.cbd.txi.xda.xSelectListCBD210101By01.xml /rpt/WEB-INF/classes/tom/cbd/txi/xda/xSelectListCBD210101By01.class /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom.rpt.etc.xda.xDeleteRptTxiDdAcTabByJibgye02 /rpt/WEB-INF/classes/tom/rpt/etc/xda/xDeleteRptTxiDdAcTabByJibgye02.class /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom.rpt.etc.xda.xInsertRptTxiDdAcTabByJibgye02 /rpt/WEB-INF/classes/tom/rpt/etc/xda/xInsertRptTxiDdAcTabByJibgye02.class /src/tom/cbd/txi/mtask/MCBD210101Task.java | - | -
| 인천시 본청 사용자정보 등록 수정 요청 처리 및 피드백 | 5일 | 김그루
| 강원 자금운용계좌 만기명세 보고서 기능 개선 | 5일 | 김그루 | /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140202By01.xml /rpt/WEB-INF/classes/tom.kwd.fmt.xda.xSelectListKWD140202By01.class
| 대구은행 명칭 변경에 따른 영향도 확인 처리 | 5일 | 김그루
| 기금관련 개선을 위한 세입조정 및 세입세출일계표 기능 분석 | 6일 | 강민수
| 각종 공통화면에서 폐쇄부서가 기본적으로 조회되는 현상 개선 | 6일 | 김그루 | /rpt/WEB-INF/meta_xda/tom.rpt.utils.xda.xSelectListComboBy47.xml /rpt/WEB-INF/classes/tom.rpt.utils.xda.xSelectListComboBy47.class
| 기금관련 개선을 위한 세입조정과 세입세출일계표 데이터 분석 및 담당자 검증 | 9일 | 강민수
| 기산일 거래 변경 기능 분석 | 9일 | 김그루
| 세입세출일계표 기금조회 ASIS 분석 | 10일 | 강민수
| 기산일 거래 변경 기능 개발 | 10일 | 김그루
| 기금의 거래내역에서 거래구분별 항목 분류 및 조회항목 확정 | 11일 | 강민수
| 기산일 거래 변경 기능 테스트 | 11일 | 김그루
| 세입세일일계표 기금조회 TOBE SQL 작성 | 12일 | 강민수
| 기산일 거래 변경 기능 수정 | 12일 | 김그루
| 기산일 거래 변경 기능 수정대상 테스트 | 13일 | 김그루
| 기금관련 개선 기능 구현 및 단위 테스트 | 20일 | 강민수
| 인천시 인사이동에 따른 행정기관코드 업데이트 및 기관정보 갱신 | 23일 | 강민수
| 기산일 거래 변경 케이스 확인 및 파일 생성 검증 | 23일 | 김그루
| 세입세출일계표 기금조회 ASIS 와 TOBE 비교 및 운영확인 | 24일 | 강민수 |  | - | -
| 인천시 공무원 로그인 실패 현상 원인 재분석 후 피드백 | 24일 | 김그루 |  | - | -
| 기금관련개선 기능 담당자 확인 및 수정사항 적용 | 25일 | 강민수 |  | - | -
| 체크인 준비를 위한 데이터 최종 검수 및 문서 작성 | 25일 | 김그루 |  | - | -
| 세입정산 프로젝트 지원 - e호조 세입데이터 영향도 분석 및 처리방안수립 - 7330 전문 데이터 영향도 분석 및 처리방안수립 | 26일 | 강민수
| SUNAP_JIBGYE 관련 분석자료 작성 및 전달 | 26일 | 김그루
| 부서별 계좌관리 미등록 계좌 연계데이터 수정 | 26일 | 김그루 | /rpt/proworks/meta_xda/tom.rpt.xda.xMergeDReportEaiRecvByJeonjaAcByDeptMng01.xml /rpt/proworks/bin/tom/rpt/xda/xMergeDReportEaiRecvByJeonjaAcByDeptMng01.class
| e호조 송신 세입세출일계표 로직 변경 | 26일 | 김그루 | /rpt/proworks/src/tom/rpt/btask/BRPTFinanceGyulsanInfoSndTask.java /rpt/proworks/bin/tom/rpt/btask/BRPTFinanceGyulsanInfoSndTask.class
| 기금관련개선 검증용 SQL 작성 및 데이터 생성 | 27일 | 강민수
| 자체개선건 논의 및 시나리오 도출 | 27일 | 김그루
| 구청별 수납일계표 충당금 불일치 원인분석 및 처리 | 30일 | 강민수
| 부서별 계좌관리 미등록 계좌 연계데이터 적용 검증 e호조 송신 세입세출일계표 로직 적용 검증 | 30일 | 김그루
장애관리업무 및 이슈 사항 | 정기예금계좌코드 207 추가에 따른 영향도 분석 및 대응 | 1~30일 | 전체 |  | - | -
[5 empty] | - | -
| 임시휴일에 대한 영향도 분석 및 대응 | 1~30일 | 전체 |  | - | -
중장기 프로젝트 대응 | ⊙ 인천광역시 기금회계 개선 | 1~30일 | 강민수 | 1.인천광역시 기금회계 세입세출일계표 미반영 거래코드 반영 요청 | - | -
[5 empty] | - | -
| ⊙ 지방재정관리시스템 세입세출일계표 기산일 변경 처리 | 1~30일 | 김그루 | 1.기산일 변경건이 있는 경우 기산일 기준으로 재처리하는 기능 추가 | - | -
| ⊙ 정기예금계좌 코드 추가에 따른 기능 수정 | 1~30일 | 전체 | 1.정기예금계좌 코드 207 추가에 따른 영향도 분석 및 기능 수정
기타 유지보수에 필요한 업무 | - H/W,S/W의 이상유무 확인 및 로그 점검 | 매일 | 전체 |  | - | -